แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลสตูล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วิสัยทัศน์ :  ตติยภูมิคุณภาพ ปฐมภูมิเข้มแข็ง ประชาชนไว้วางใจ

พันธกิจ : 1. พัฒนามิติสุขภาพแบบองค์รวม

2. พัฒนาระบบเครือข่ายสุขภาพ

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ

Core Values :  1. เรียนรู้สิ่งใหม่  creative Learning

2. ใส่ใจบริการ customer focus

3. ร่วมแรงร่วมใจ teamwork

Core Competencies :  1. ความเชี่ยวชาญในกลุ่มโรคที่สำคัญตามสาขาหลัก

2. ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันกลุ่มเสี่ยง (Health promotion and Prevention)

3. เชื่อมโยงเครือข่าย (Collaboration)

4. บริการด้วยหัวใจ (Service mind)

จุดเน้น รพ.สตูล :

- กลุ่มโรคที่สำคัญ

SEPSIS : ลดอัตราการเสียชีวิต

COPD : ลดอัตราการ กำเริบของผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรังอายุ 40 ปีขึ้นไป

มารดา : ลดอัตราการเสียชีวิต

DM HT : อัตราการควบคุม DM  HT

2. 2P safety :

PATIENT

- Drug reconcile

- Reduction of Diagnosis error Delayed Diagnosis and  Delayed treatment

PERSONEL SALFETY

- Sharp injury

3. ลดต้นทุนรายโรค (สูติกรรม, ศัลยกรรม, อายุรกรรม, กุมารเวชกรรม)

4. พัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพ (Node ละงู, รพช.เครือข่าย)

ยุทธศาสตร์ที่ 2

พัฒนาระบบปฐมภูมิเข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์ที่ 3

พัฒนาศักยภาพเครือข่ายบริการสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 4

พัฒนาระบบริหารจัดการ

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาระบบการเข้าถึงบริการผู้ป่วยนอก (คลินิกเฉพาะทาง)

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาระบบการดูแลและความเชี่ยวชาญ

กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาระบบการดูแลโรคที่มีความสำคัญและมีความเสี่ยงสูง

(SEPSIS, แม่ตาย, STROKE, STEMI)

กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาระบบบริการและเครือข่ายเพื่อลดผู้ป่วยรายใหม่

กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรค DM,HT และ COPD

ให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนาศักยภาพบริการสุขภาพปฐมภูมิที่ขับเคลื่อน

โดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

กลยุทธ์ที่ 3.1  พัฒนาระบบบริการเครือข่าย รพช.

กลยุทธ์ที่ 3.2  พัฒนาระบบ Seemless Refer

กลยุทธ์  4.1 การพัฒนาสมรรถนะด้านสะสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพเพื่อให้เป็นตติยภูมิคุณภาพและปฐมภูมิที่เข็มแข็ง

กลยุทธ์  4.2 พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุข

กลยุทธ์  4.3 พัฒนาระบบเพิ่มรายรับ - ลดรายจ่าย

กลยุทธ์  4.4 พัฒนาระบบมาตรฐานระบบบริการ

1. อัตราผู้ป่วยเฉพาะทางที่ไปตรวจคลินิก GP ลดลง ปีละ 5%

2. อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ

3. อัตราการ refer out

4. Case mix index (CMI)

5. อัตราการตาย

7. อัตราการเกิดผู้ป่วยรายใหม่ในโรค DM/HT/COPD

8. อัตราการควบคุมเบาหวาน

9. อัตราการควบคุมความดัน

10. อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนเบาหวาน (DR DN Stroke MI)

11. อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนความดัน (Stroke MI)

12. อัตราการเกิดการกำเริบเฉียบพลันในผู้ป่วย โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (ผู้ป่วยอายุ 40 ปีขึ้นไป)

13. สัดส่วนการใช้บริการผู้ป่วยนอกกลุ่มโรคเรื้อรังที่หน่วยบริการปฐมภูมิ (เบาหวาน ความดัน)

14. สัดส่วนการใช้บริการผู้ป่วยนอกทั่วไปที่หน่วยบริการปฐมภูมิ

19.  อัตราการให้บริการรักษาครบทุกสาขา ร้อยละ 100

20.  อัตราการเพียงพอของแพทย์เฉพาะทาง  (Subboard) และแพทย์ปฐมภูมิไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80

21. ร้อยละบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน specific competency และ Core competency

22. ดัชนีวัดความสุข (Happinometer) มากกว่าร้อยละ 65

23. Current Ratio ≥1.5

24. Quick Ratio ≥ 1.0

25. Cash Ratio ≥ 0.8

26. Unit cost IP ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของโรงพยาบาลในระดับเดียวกัน

27.  Unit cost OP ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของโรงพยาบาลในระดับเดียวกัน

28. ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบบริการ

15. อัตราการ refer in  ลดลง

16. อัตราผู้ป่วยกลุ่ม fast tract ได้รับการส่งต่อภายในเวลาที่กำหนด

17. อัตราการปฏิเสธการส่งต่อ

18. อัตราผู้ป่วยวิกฤตแย่ลงขณะส่งต่อ

กลยุทธ์ที่ 1.4  พัฒนาระบบการดูแลตามมาตรฐาน

2P Safety

6. อัตราการผ่านเกณฑ์ตามตัวชี้วัด 2P Safety 100%

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ตติยภูมิคุณภาพ

แผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลสตูล ปี 2565-2568

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

ตติยภูมิคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ตติยภูมิคุณภาพ

1

กลยุทธ์  1.1 พัฒนาระบบการเข้าถึงบริการผู้ป่วยนอก (คลินิกเฉพาะทาง)

ตัวชี้วัดที่ 1 อัตราผู้ป่วยเฉพาะทางที่ไปตรวจคลินิก GP ลดลงปีละ 5%

ตัวชี้วัดที่ 2 อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ > 85%

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | กิจกรรม | ระยะเวลา | งบประมาณ |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | เงินบำรุง |  | เงินสนับสนุน | อื่นๆ |  |
|  |  |  |  |  |  | อบรม | ประชุม |  |  |  |
| 1 | ขยายบริการคลินิกเฉพาะโรคผู้ป่วยนอกของ, คลินิกจิตเวชเด็กและคลินิกศัลยกรรมกระดูก (บ่าย 2) คลินิกศัลยกรรม คลินิกนรีเวช | เพื่อพัฒนาระบบการตรวจผู้ป่วยนอกให้สามารถเข้าถึงแพทย์เฉพาะทางได้มากขึ้น | 1. อัตราผู้ป่วยเฉพาะทางที่ไปตรวจคลินิก GP ลดลงปีละ 5% 2. อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ >85% | 1.ขยายบริการคลินิกเฉพาะโรคผู้ป่วยนอกของคลินิกจิตเวชเด็ก คลินิกศัลกรรมกระดูกบ่าย คลินิกศัลยกรรม คลินิกนรีเวช 2.ลดแออัด ลดการรอคอยในการรอคิวเข้ารับบริการ 3.จัดระบบการเข้าถึงบริการแต่ละสาขาโดยคัดแยกตาม Criteria | ต.ค.65 - ก.ย.66 |  |  |  |  | นพ.วิโรจน์/ ทีม FL พว.วรรณวิภา |
| 2 | ลดแออัด ลดรอคอยในการรอคิวเข้ารับบริการ | เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการรวดเร็วขึ้น | 1. ระยะเวลารอคอยลดลงจากปี 2565 ร้อยละ 20 | 1. นัดผู้ป่วยตามช่วงเวลา 2. พัฒนาระบบจองคิวออนไลน์ 3. เปิดช่องทางด่วนสำหรับผู้ป่วยคิวออนไลน์ 4. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงบริการจองคิวออนไลน์ | ต.ค.65 - ก.ย.๖6 |  |  |  |  | พญ.สุดารัตน์/พญ.วนพัชร์/ เอกมาศ/ ทีม FL พว.วรรณวิภา |

แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลสตูล ปีงบประมาณ 2566

2

2

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ตติยภูมิคุณภาพ

กลยุทธ์  1.2 พัฒนาระบบการดูแลและความเชี่ยวชาญ

ตัวชี้วัดที่ 3 อัตราการ refer out

ตัวชี้วัดที่ 4 Case mix index (CMI)

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | กิจกรรม | ระยะเวลา | งบประมาณ |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | เงินบำรุง |  | เงินสนับสนุน | อื่นๆ |  |
|  |  |  |  |  |  | อบรม | ประชุม |  |  |  |
| 3 | พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยAbnormal Pap smear ด้วย COLPOSCOPY and LEEP | เพื่อค้นหาผู้ป่วยระยะก่อนมะเร็ง ปากมดลูกให้ได้รับการรักษาได้ทันท่วงที | 1. อัตราการ Refer Abnormal Pap smear 2. อัตราผู้ป่วย Abnormal Pap smear ได้ทำ COLPOSCOPY > 80% | 1. ศึกษาดูงานระบบการดูแลผู้ป่วยAbnormal Pap Smear ณ รพ.พัทลุง 2. ให้ความรู้เจ้าหน้าที่ OPD และ OR ในการให้ความรู้ผู้ป่วยและทำหัตถการ | ต.ค.65 - ก.ย.๖6 | 0 |  |  | งบครุภัณฑ์ | พญ.นริศรา/ พว.ฐิติรัตน์ |
| 4 | ขยายบริการคลินิกเฉพาะทาง - คลินิกข้อเข่าเสื่อม - คลินิก Botox - คลินิกศัลยกรรมระบบประสาท | เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการเฉพาะทาง คลินิกข้อเข่าเสื่อม, คลินิก Botox, คลินิกศัลยกรรมระบบประสาทมากขึ้น | ร้อยละการจัดตั้งคลินิกเฉพาะทางที่กำหนดได้ 100 % | 1. จัดระบบให้รองรับงานบริการผุ้ป่วยเฉพาะโรค 2. ส่งเสริม/พัฒนาสมรรถนะพยาบาลหน้าห้องตรวจ 3. มีระบบนัดเข้าคิวของคลินิกเฉพาะทาง | ต.ค.65 - ก.ย.๖6 | 0 |  |  |  | นพ.พุทธพงศ์/พว.รุ่งราวี/ นพ.วุฒิพงศ์/ พว.ล่าห์ติผ๊ะ พว.วรรณวิภา (รวมทั้งหมด) |

แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลสตูล ปีงบประมาณ 2566

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ตติยภูมิคุณภาพ

3

กลยุทธ์  1.2 พัฒนาระบบการดูแลและความเชี่ยวชาญ

ตัวชี้วัดที่ 3 อัตราการ refer out

ตัวชี้วัดที่ 4 Case mix index (CMI)

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | กิจกรรม | ระยะเวลา | งบประมาณ |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | เงินบำรุง |  | เงินสนับสนุน | อื่นๆ |  |
|  |  |  |  |  |  | อบรม | ประชุม |  |  |  |
| 5 | พัฒนาศักยภาพทีมผ่าตัดข้อเข่าเทียม | 1. ผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมเข้าถึงบริการผ่าตัดข้อเข่าเทียม 2. ทีมผู้ให้บริการมีความรู้ความสามารถในการให้บริการผ่าตัดข้อเข่าเทียม 3. เพิ่มความพึงพอใจผู้รับบริการผ่าตัดข้อเข่าเทียม | 1. อัตราเข้าถึงบริการผ่าตัดข้อเข่าเทียมในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมที่เข้าเกณฑ์ 2. อัตราความพึงพอใจผู้รับบริการ | 1. พัฒนาศักยภาพทีมให้บริการผ่าตัดข้อเข่าเทียม 1.1 ให้ความรู้และสาธิตการผ่าตัดโดยผู้เชี่ยวชาญแก่ทีมงานในเรื่อง - เทคนิคการผ่าตัดแผลเล็ก - การให้บริการผ่าตัด Unicompartmental knee arthroplasty 1.2 จัดทำแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนทุกจุดบริการ 1.3 นำสู่การปฏิบัติ มีการติดตามผลใน PCT ทุกเดือน - Early Rehabilitation 2. ขยายบริการผ่าตัดนอกเวลา Premium surgery 2.1 กำหนดแนวทางการดำเนินการ Premium TKA surgery 2.2 ประชาสัมพันธ์ผู้รับบริการ 3. รายงานผลการปฏิบัติงานทุก 3 เดือน | ต.ค.65 - ก.ย.๖6 | 20,000 |  |  |  | นพ.พุทธพงศ์/พว.เจริญศรี/ พว.ลักขณา PCT ortho |

แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลสตูล ปีงบประมาณ 2566

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ตติยภูมิคุณภาพ                                                                                                                                                                            กลยุทธ์  1.2 พัฒนาระบบการดูแลและความเชี่ยวชาญ

4

ตัวชี้วัดที่ 3 อัตราการ refer out

ตัวชี้วัดที่ 4 Case mix index (CMI)

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | กิจกรรม | ระยะเวลา | งบประมาณ |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | เงินบำรุง |  | เงินสนับสนุน | อื่นๆ |  |
|  |  |  |  |  |  | อบรม | ประชุม |  |  |  |
| 6 | โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย NCD | 1. เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันมีความรู้ในการป้องกันการเกิดโรค Stroke STEMI 2. เพื่อให้ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิด CVD risk ได้รับการ ติดตาม และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง | 1. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน /ควานดันโลหิตสูง ที่มี CVD risk > 20% score หลังได้รับการปรับเปลี่ยนแล้วมี CVD risk ลดลง (เป้า >40) 2. ร้อยละการติดตามในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่มี CVD risk score >20 % มากกว่า 80 | 1. คัดกรอง CVD risk คลินิก NCD ใน รพ.และ รพ.สต. โดยการติดตามการตรวจทางห้องปฏิบัติการประจำปี และลงข้อมูลในโปรแกรมคัดกรอง ให้ครบถ้วน 2. .จัดทำทะเบียนข้อมูลผู้ป่วยที่มี CVD risk สูง > 20% 3. จัดประชุมผู้รับผิดชอบ เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงรายบุคคล 4. คืนข้อมูลผู้ป่วยเพื่อจัดการพฤติกรรมเสี่ยง + ติดตาม 5. ประชาสัมพันธ์ เรื่อง stroke STEMI fast tract ในกลุ่มเสี่ยง 6. ลงข้อมูล หลังการติดตาม | ต.ค.65 - ก.ย.๖6 | - |  |  |  | พว.อรอุมา มากจังหวัด |

แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลสตูล ปีงบประมาณ 2566

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ตติยภูมิคุณภาพ

กลยุทธ์  1.2 พัฒนาระบบการดูแลและความเชี่ยวชาญ

ตัวชี้วัดที่ 3 อัตราการ refer out

ตัวชี้วัดที่ 4 Case mix index (CMI)

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | กิจกรรม | ระยะเวลา | งบประมาณ |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | เงินบำรุง |  | เงินสนับสนุน | อื่นๆ |  |
|  |  |  |  |  |  | อบรม | ประชุม |  |  |  |
| 7 | โครงการพัฒนาความเชี่ยวชาญของแพทย์ | แพทย์ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ | 1.ร้อยละ 90 แพทย์เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกัน | 1.ประชุมทบทวนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกัน | ต.ค.65 - ก.ย.๖6 | - | 16,000 |  |  | องค์กรแพทย์ |

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | กิจกรรม | ระยะเวลา | งบประมาณ |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | เงินบำรุง |  | เงินสนับสนุน | อื่นๆ |  |
|  |  |  |  |  |  | อบรม | ประชุม |  |  |  |
| 8 | ประชุมเชิงปฏิบัติ การป้องกันและ รักษาโรคมะเร็ง ต่อมลูกหมาก / มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งเต้านม พื้นที่ จังหวัดสตูล | 1.เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงมีความรู้เรื่องโรคมะเร็ง 2.เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้มีโอกาสเข้าถึงการตรวจมะเร็งเต้านม,มะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งต่อมลูกหมาก 3.เพื่อให้สามารถตรวจพบมะเร็งในระยะก่อนเป็นมะเร็งและระยะต้น (Early Stage) | 1.เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงมีความรู้เรื่องโรคมะเร็ง >๘๐% 2.เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้มีโอกาสเข้าถึงการตรวจมะเร็งเต้านม,มะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งต่อมลูกหมาก >๘๐% 3.เพื่อให้สามารถตรวจพบมะเร็งในระยะก่อนเป็นมะเร็งและระยะต้น (Early Stage) >๗๐% | 1.ประชุมชี้แจงโครงการแก่แกนนำ ณ ห้องประชุมทับทิมโรงพยาบาลสตูล 2.ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจเลือดแก่กลุ่มเป้าหมาย ณ.ลาน ชั้น1 อาคาร 100ปี สธ. โรงพยาบาลสตูล 3.บรรยายวิชาการ เรื่อง การป้องกันและรักษาโรคมะเร็ง ณ ห้องประชุมแก้วโกเมน | ต.ค.65 - ก.ย.๖6 | 50,275 | - |  |  | นพ.วิโรจน์ พว.จรัสศรี |

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ตติยภูมิคุณภาพ

5

กลยุทธ์  1.3 พัฒนาระบบการดูแลโรคที่มีความสำคัญและมีความเสี่ยงสูง (SEPSIS, แม่ตาย, STROKE, STEMI)

ตัวชี้วัดที่ 5  อัตราการตาย

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | กิจกรรม | ระยะเวลา | งบประมาณ |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | เงินบำรุง |  | เงินสนับสนุน | อื่นๆ |  |
|  |  |  |  |  |  | อบรม | ประชุม |  |  |  |
| 9 | โครงการขอการรับรอง DSC (Disease Specific Certification) | เพื่อให้โรงพยาบาลสตูลได้รับการรับรอง DSC (Disease Specific Certification) ในโรค Stroke | 1.อัตราการเข้ารับการรักษาใน stroke unit > 75 2. อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ ใน stroke unit มากกว่า 85 3. อัตราตายในผู้ป่วย Stroke มากกว่า 7 4.อัตราการเข้ารับการรักษาในระบบ Fast track > 40 5. ร้อยละการเกิด recurrent stroke ภายใน 28 วัน น้อยกว่า 1% 6. อัตราผู้ป่วยได้รับการวางแผนจำหน่ายโรค NCD ก่อนจำหน่าย 100% | 1. ปรับปรุง discharge planning ผู้ป่วย Stroke ตามมาตรฐาน DSC (Disease Specific Certification) 2. พัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่อง (ข้อมูลส่งต่อ และส่งกลับ วิเคราะห์ข้อมูล Feedback พัฒนา) 3. Stroke alert ในผู้ป่วย CVD Risk - จัดทำระบบ notify กลุ่มเสี่ยงหรืออาการสำคัญในเอกสารใบนัด และแอปพลิเคชัน (line/หมอพร้อม) รวมถึงระบบ popup ใน HosXP - สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างเสริม Stroke ที่ OPD/อายุรกรรม 4. พัฒนาระบบการค้นหาผู้ป่วย/วางระบบนิเทศ ติดตามผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการเกิด Stroke ในหอผู้ป่วย 5. ยื่นขอการรับรอง DSC (Disease Specific Certification) จาก สรพ | ต.ค.65 - ก.ย.๖6 |  |  |  | 50000 งบพัฒนามาตรฐาน คุณภาพการรับรองDSC | นพ.วุฒิพงศ์/พว.นันทนา |

แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลสตูล ปีงบประมาณ 2566

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ตติยภูมิคุณภาพ

6

กลยุทธ์  1.3 พัฒนาระบบการดูแลโรคที่มีความสำคัญและมีความเสี่ยงสูง (SEPSIS, แม่ตาย, STROKE, STEMI)

ตัวชี้วัดที่ 5  อัตราการตาย

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | กิจกรรม | ระยะเวลา | งบประมาณ |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | เงินบำรุง |  | เงินสนับสนุน | อื่นๆ |  |
|  |  |  |  |  |  | อบรม | ประชุม |  |  |  |
| 10 | โครงการพัฒนาทีม SRRT ใน Sepsis | เพื่อพัฒนาระบบ SRRT ใน Sepsis | 1. ร้อยละของผู้ป่วย Sepsis ที่มี SOS Score ≥ 6 ได้รับการดูแลจาก SRRT 2. Activate time ของทีม SRRT ภายใน 10 นาที 3. อัตราการเข้าถึง ICU ในผู้ป่วย Sepsis ที่มี SOS Score ≥ 6 ร้อยละ 30 | 1. จัดทำคำสั่งทีม Sepsis SRRT 2. จัดทำแนวทางการทำงานของทีม Sepsis SRRT 3. พัฒนาศักยภาพทีม Sepsis SRRT ตามมาตรฐานที่กำหนด 4. จัดทำ Application สำหรับ Sepsis SRRT 5. ทบทวนการปฏิบัติตามแนวทางการตาม Sepsis SRRT ทุก 1 เดือน | ต.ค.65 - ก.ย.๖6 | 0 |  |  |  | พ.พิทวัส/พว.ขัตติยา/PCT Med |
| 11 | โครงการลดแม่ตาย | เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนและการเสียชีวิตในหญิงตั้งครรภ์ที่มีโรคร่วมทางอายุรกรรม | 1. อัตราเสียชีวิตของหญิงตั้งครรภ์ที่มีโรคร่วมทาง อายุรกรรม เท่ากับ 0 | 1. พัฒนาแนวทางการดูแลโรคร่วมทางอายุรกรรมในหญิงตั้งครรภ์ 2. พัฒนาระบบช่องทางด่วนการดูแลภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรม 3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีโรคร่วมทางอายุรกรรม | ต.ค.65 - ก.ย.๖6 | 0 |  |  |  | พญ.นริศรา/พว.สุนิสา/ PCT Ob-gyn |

แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลสตูล ปีงบประมาณ 2566

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ตติยภูมิคุณภาพ

7

กลยุทธ์  1.3 พัฒนาระบบการดูแลโรคที่มีความสำคัญและมีความเสี่ยงสูง (SEPSIS, แม่ตาย, STROKE, STEMI)

ตัวชี้วัดที่ 5  อัตราการตาย

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | กิจกรรม | ระยะเวลา | งบประมาณ |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | เงินบำรุง |  | เงินสนับสนุน | อื่นๆ |  |
|  |  |  |  |  |  | อบรม | ประชุม |  |  |  |
| 12 | อบรมเชิงปฏิบัติ การณ์ซ้อมแผนโรค อุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ ในโรงพยาบาลสตูล ประจำปี 2566 | เพื่อให้บุคลากรทีมสหวิชาชีพใน รพ.สตูล มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำและเตรียมความพร้อมในการผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง | ร้อยละ 100 เพื่อให้บุคลากรทีมสหวิชาชีพใน รพ.สตูลมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำและเตรียมความพร้อมในการผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง | 1.ตั้งคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อใน รพ 2.อบรมเรื่องโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ | ต.ค.65 - ก.ย.๖6 | 1,000 |  |  |  | อรอุมา/ประกอบ |

แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลสตูล ปีงบประมาณ 2566

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ตติยภูมิคุณภาพ

8

กลยุทธ์ที่ 1.4   พัฒนาระบบการดูแลตามมาตรฐานและปลอดภัย

ตัวชี้วัดที่ 6  อัตราการผ่านเกณฑ์ตามตัวชี้วัด 2P Safety 100%

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | กิจกรรม | ระยะเวลา | งบประมาณ |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | เงินบำรุง |  | เงินสนับสนุน | อื่นๆ |  |
|  |  |  |  |  |  | อบรม | ประชุม |  |  |  |
| 13 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติตามมาตรฐาน 2P Safety (มาตรฐาน 9 ข้อ) | 1..เจ้าหน้าที่ มีความรู้ความเข้าใจในระบบบริหารความเสี่ยง 2. เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจเรื่อง 2P Safety (มาตรฐาน 9 ข้อ) 3. เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยในทุกหน่วยงาน | 1. หน่วยงานมีการรายงานอุบัติการณ์ 2P ในระบบ NRLS > 80 % 2. บุคลากรได้รับการอบรมให้ความรู้ 2P Safety (มาตรฐาน 9 ข้อ) 100% 3. ตัวชี้วัด 2P Safety ผ่านเกณฑ์ 100% | 1. มอบรางวัลและเกียรติบัตร แก่หน่วยงานที่มีการรายงานอุบัติการณ์สูงสุด 5 หน่วยงาน ( หน่วยงาน clinic และ black office ) 2. จัดประชุมผู้รับผิดชอบ owner 2P Safety (มาตรฐาน 9 ข้อ) 3.ชี้แจง 2P Safety ตามจุดเน้นของ รพ.ทั้ง 3 เรื่อง ด้าน Patient M : drug reconcile P : Reduction of diagnosis error ด้าน personal I : Contact transmission (sharp injury) 4.จัดกิจกรรม 2 P safety world (วันที่ 17 กันยายน ของทุกปี ) ในโรงพยาบาล rally 2P Safety 5. ประกวดนวตกรรม 2P safety หน่วยงาน | ต.ค.65 - ก.ย.๖6 | 10,500 |  |  |  | พญ.นันทนิช/ พญ.สุภาวรรณ/ พวสิริรัตน์ |

แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลสตูล ปีงบประมาณ 2566

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

พัฒนาระบบปฐมภูมิเข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบปฐมภูมิเข้มแข็ง

9

กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาระบบบริการและเครือข่ายเพื่อลดผู้ป่วยรายใหม่

ตัวชี้วัดที่ 7 อัตราการเกิดผู้ป่วยรายใหม่ในโรค DM/HT/COPD

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | กิจกรรม | ระยะเวลา | งบประมาณ |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | เงินบำรุง |  | เงินสนับสนุน | อื่นๆ |  |
|  |  |  |  |  |  | อบรม | ประชุม |  |  |  |
| 14 | โครงการค้นหาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมญาติกลุ่มเสี่ยงโดยใช้กระบวนการวางแผนการจำหน่าย | 1. เพื่อให้ญาติกลุ่มเสี่ยงได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถูกต้อง 2. เพื่อให้ญาติกลุ่มเสี่ยงได้รับการติดตามการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยเจ้าหน้าที่ | 1.อัตราการวางแผนจำหน่ายญาติกลุ่มเสี่ยงหอผู้ป่วยใน มากกว่า 80 2.เพื่อพัฒนาคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง(DM/HT/COPD) ให้ได้มาตรฐาน ลดผู้ป่วยรายใหม่ | 1. ปรับปรุง Discharge planning ร่วมกับ PCT (DM/HT) 1.1. จัดทำแบบฟอร์มส่งต่อข้อมูล ระหว่าง รพ. กับทีมชุมชน 1.2 เพิ่มเติมประเด็นการค้นหากลุ่มเสี่ยง และญาติ 2. สื่อสารกับ คปสอ สู่การปฏิบัติ และติดตามประเมินผล 3. นิเทศติดตามโดย PCT และกลุ่มการพยาบาล | ต.ค.65 - ก.ย.๖6 | 0 |  |  |  | พว.เพ็ญศิริ/ ฐานุตา/ คฑายุทธ์ |
| 15 | โครงการจัดตั้งคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง (ปีละ 6 รพ.สต.) | เพื่อพัฒนาคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง (DM/HT/COPD) ให้ได้มาตรฐาน ลดผู้ป่วยรายใหม่ | 1. อัตราการเกิดผู้ป่วยรายใหม่ในโรค DM/HT/COPD เป้าหมาย HT ลดลงมากกว่าหรือเท่ากับ 2.5% ของปีก่อนหน้า เป้าหมาย DM ลดลงมากกว่าหรือเท่ากับ 5% ของปีก่อนหน้า | 1. จัดทำมาตรฐานคลินิก DM/HT/COPD 2. มีการสื่อสารทำความเข้าใจกับคณะกรรมการ คปสอ. 3. มีการติดตาม ประเมิน เยี่ยม | ต.ค.65 - ก.ย.๖6 | 0 |  |  |  | รอเกี๊ยะ/อาณัติ/ จิรศักดิ์/สุขศึกษา |

แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลสตูล ปีงบประมาณ 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบปฐมภูมิเข้มแข็ง  													                            10

กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาระบบบริการและเครือข่ายเพื่อลดผู้ป่วยรายใหม่

ตัวชี้วัดที่ 7 อัตราการเกิดผู้ป่วยรายใหม่ในโรค DM/HT/COPD

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | กิจกรรม | ระยะเวลา | งบประมาณ |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | เงินบำรุง |  | เงินสนับสนุน | อื่นๆ |  |
|  |  |  |  |  |  | อบรม | ประชุม |  |  |  |
| 16 | โครงการสร้างชุมชนเข้มแข็งลดโรคเรื้อรัง Zone 2 เป้าหมาย ปีละ 1 ชุมชน | เพื่อพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ลดโรค ลดป่วย ลดภาวะแทรกซ้อน | 1. ชุมชนผ่านเกณฑ์ 2. ลดผู้ป่วยรายใหม่จากปีที่แล้ว DM/HT/COPD 3. ควบคุมอาการได้ในโรค DM/HT/COPD 4. อัตราการเกิดโรค Stroke STEMI ลดลง | 1. ประชุมคณะกรรมการ 2. จัดทำแผนกิจกรรม 3. ประเมินผลการดำเนินการ | ต.ค.65 - ก.ย.๖6 |  |  | 0 งบกองทุนเทศบาล |  | อาณัติ |
| 17 | โครงการจัดตั้งคลินิกเลิกบุหรี่ระยะที่ 1 ในรพ.สต./PCU (เป้าหมาย : 2แห่ง) | เพื่อพัฒนาคลินิกเลิกบุหรี่ให้ได้มาตรฐาน ลดนักสูบหน้าใหม่และผู้ที่ได้รับการบำบัดหยุดการสูบบุหรี่ได้ | 1.ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองการสูบบุหรี่ อย่างน้อยร้อยละ 45 2.ร้อยละของผู้สูบยาสูบที่ผ่านการคัดกรองเข้าสู่ระบบการบำบัดให้เลิกบุหรี่ ร้อยละ 50 3.ร้อยละของผู้เข้ารับการบำบัดให้เลิกบุหรี่ สามารถเลิกบุหรี่ได้สำเร็จอย่างน้อย 6 เดือน ร้อยละ 10 | 1.อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินการคัดกรองผู้สูบบุหรี่ และการบันทึกข้อมูล 2..อบรมเพื่อพัฒนศักยภาพการให้ คำปรึกษา การบำบัดรักษาผู้สูบบุหรี่และการส่งต่อสำหรับผู้เข้าระบบเลิกบุหรี่ 3.แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบบริการช่วยเลิกบุหรี่ในระดับอำเภอ 4.นิเทศ/ติดตามผลการดำเนินงาน | ต.ค.65 - ก.ย.๖6 | 0 |  | 0 งบสนับสนุนจาก สำนักงาน สาธารณสุข จังหวัดสตูล งาน ควบคุม ผลิตภัณฑ์ ยาสูบและ เครื่องดื่ม แอลกฮอล์ |  | ปวีณา มรรคาเขต |

แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลสตูล ปีงบประมาณ

11

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบปฐมภูมิเข้มแข็ง

กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรค DM,HT และ COPD ให้มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดที่ 8 อัตราการควบคุมเบาหวาน

ตัวชี้วัดที่ 9. อัตราการควบคุมความดัน

ตัวชี้วัดที่ 10 อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนเบาหวาน (DR DN Stroke MI)

ตัวชี้วัดที่ 11 อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนความดัน (Stroke MI)

ตัวชี้วัดที่ 12 อัตราการเกิดการกำเริบเฉียบพลันในผู้ป่วย โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (ผู้ป่วยอายุ 40 ปีขึ้นไป)

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | กิจกรรม | ระยะเวลา | งบประมาณ |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | เงินบำรุง |  | เงินสนับสนุน | อื่นๆ |  |
|  |  |  |  |  |  | อบรม | ประชุม |  |  |  |
| 18 | พัฒนาศักยภาพการบริหารงานอนามัยแม่และเด็ก | 1.เพื่อให้เจ้าหน้าที่งานอนามัยแม่และเด็กและผู้เกี่ยวข้องมีความรู้เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 2.ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | 1.ร้อยละ 80 ของเจ้าหน้าที่งานอนามัยแม่และเด็กและผู้เกี่ยวข้องมีความรู้เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้รับการอบรม 2.ร้อยละ 50 ของผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | 1.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเชิงปฏิบัติเจ้าหน้าที่งานอนามัยแม่ และเด็กและผู้เกี่ยวข้องมีความ รู้เริ่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วย นมแม่ | ต.ค.65 - ก.ย.๖6 | 6,000 |  |  |  | สุนิสา |

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบปฐมภูมิเข้มแข็ง                                                                                                                                                       12

กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรค DM,HT และ COPD ให้มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดที่ 8 อัตราการควบคุมเบาหวาน

ตัวชี้วัดที่ 9. อัตราการควบคุมความดัน

ตัวชี้วัดที่ 10 อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนเบาหวาน (DR DN Stroke MI)

ตัวชี้วัดที่ 11 อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนความดัน (Stroke MI)

ตัวชี้วัดที่ 12 อัตราการเกิดการกำเริบเฉียบพลันในผู้ป่วย โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (ผู้ป่วยอายุ 40 ปีขึ้นไป)

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | กิจกรรม | ระยะเวลา | งบประมาณ |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | เงินบำรุง |  | เงินสนับสนุน | อื่นๆ |  |
|  |  |  |  |  |  | อบรม | ประชุม |  |  |  |
| 19 | โครงการจัดตั้งโรงเรียน DM/HT ใน NCD พื้นที่โรงพยาบาลสตูล | เพื่อควบคุมอาการและลดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรค DM/HT COPD | 1. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานควบคุมได้มากกว่า 30 2. ร้อยละของผู้ป่วยความดันควบคุมได้มากกว่า 40 3. อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนเบาหวาน (DR DN Stroke MI) 4. อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนความดัน (Stroke MI) | 1. จัดตั้งคณะกรรมการเบาหวาน/ความดัน รพ.สตูล 2. จัดทำหลักสูตร โรงเรียนเบาหวาน 3. กำหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตร 4. ติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพของหลักสูตร | ต.ค.65 - ก.ย.๖6 | 0 |  |  |  | พว.อรอุมา มากจังหวัด |
| 20 | โครงการพัฒนาสมรรถนะการถ่ายภาพจอประสาทตาใน รพ.สต เครือข่ายอำเภอเมือง | เพื่อให้ผู้ป่วย DM ได้รับการคัดกรองจอประสาทตาโดย รพ.สต เครือข่ายอำเภอเมือง | 1. ร้อยละ รพ.สต เครือข่ายอำเภอเมือง ที่สามารถคัดกรองจอประสาทตาได้ 2. ร้อยละของผู้ป่วย DM ได้รับการคัดกรองจอประสาทตาโดย รพ.สต เครือข่ายอำเภอเมือง ร้อยละ 60 | 1. จัดอบรมศักยภาพการคัดกรองจอประสาทตาของผู้ป่วย DM ใน จนท.รพ.สต เครือข่ายอำเภอเมือง (เป้าหมาย 60 คน) 2. ฝึกภาคปฏิบัติการคัดกรองจอประสาทตาของผู้ป่วย DM ใน จนท.รพ.สต เครือข่ายอำเภอเมือง | ต.ค.65 - ก.ย.๖6 | 18,000 |  |  |  | กัลยารัตน์ |

แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลสตูล ปีงบประมาณ 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบปฐมภูมิเข้มแข็ง

13

กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรค DM,HT และ COPD ให้มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดที่ 8 อัตราการควบคุมเบาหวาน

ตัวชี้วัดที่ 9. อัตราการควบคุมความดัน

ตัวชี้วัดที่ 10 อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนเบาหวาน (DR DN Stroke MI)

ตัวชี้วัดที่ 11 อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนความดัน (Stroke MI)

ตัวชี้วัดที่ 12 อัตราการเกิดการกำเริบเฉียบพลันในผู้ป่วย โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (ผู้ป่วยอายุ 40 ปีขึ้นไป)

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | กิจกรรม | ระยะเวลา | งบประมาณ |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | เงินบำรุง |  | เงินสนับสนุน | อื่นๆ |  |
|  |  |  |  |  |  | อบรม | ประชุม |  |  |  |
| 21 | โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย COPD เครือข่ายบริการสุขภาพ จ.สตูล | พัฒนาประสิทธิภาพระบบการดูแลผู้ป่วย COPD และการดูแลต่อเนื่อง ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก รพ.สตูล และ รพช. | 1. อัตราการ re admit COPD 2. ร้อยละของคลินิก COPD รพ.สตูล และเครือข่าย รพช. ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 70% 3. อัตราผู้ป่วย COPD ที่เกิด exacerbation 110ครั้ง/แสนประชากร | 1. พัฒนาประสิทธิภาพ COPD รพ.สตูล และเครือข่าย รพช. 1.1. จัดตั้งคณะกรรมการ COPD 1.2. ประเมินมาตรฐาน รพ.สตูล และ รพช. ปีละ 1 ครั้ง 1.3......................... 2. ปรับปรุง discharge planning โรค COPD | ต.ค.65 - ก.ย.๖6 | 0 |  |  |  | พญ.อวัสดา/ ฐานุตา/ ชวนขวัญ/อัฌณีญา/ ปวีณา |
| 22 | โครงการติดตามการพัฒนาการดูแลผู้ป่วย DM/HT ในพื้นที่เครือข่าย รพ.สต. | 1. เพื่อควบคุมอาการและลดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรค DM/HT COPD | - อัตราการควบคุมเบาหวาน - อัตราการควบคุมความดัน - อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนเบาหวาน (DR DN Stroke MI) - อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนความดัน (Stroke MI) - อัตราการเกิดการกำเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง(ผู้ป่วยอายุ 40 ปีขึ้นไป) | 1. นิเทศติดตามการพัฒนาการดูแลผู้ป่วย DM/HT ในพื้นที่เครือข่าย รพ.สต.การดูแลผู้ป่วย DM/HT เครือข่าย รพ.สต พื้นที่เกาะ ปีละ 2 ครั้ง/พื้นที่ | ต.ค.65 - ก.ย.๖6 |  | 150,000 |  | งบเดินทางไปราชการ 10,000 | รอเกี๊ยะ/ อาณัติ/ จิรศักดิ์/ สุขศึกษา |

แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลสตูล ปีงบประมาณ 2566

14

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบปฐมภูมิเข้มแข็ง

กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรค DM,HT และ COPD ให้มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดที่ 8 อัตราการควบคุมเบาหวาน

ตัวชี้วัดที่ 9. อัตราการควบคุมความดัน

ตัวชี้วัดที่ 10 อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนเบาหวาน (DR DN Stroke MI)

ตัวชี้วัดที่ 11 อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนความดัน (Stroke MI)

ตัวชี้วัดที่ 12 อัตราการเกิดการกำเริบเฉียบพลันในผู้ป่วย โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (ผู้ป่วยอายุ 40 ปีขึ้นไป)

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | กิจกรรม | ระยะเวลา | งบประมาณ |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | เงินบำรุง |  | เงินสนับสนุน | อื่นๆ |  |
|  |  |  |  |  |  | อบรม | ประชุม |  |  |  |
| 23 | โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลแบบประคับประคองในผู้ป่วยระยะท้าย (Palliative care) เครือข่ายอำเภอเมือง จังหวัดสตูล | 1.เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง | 1.ร้อยละ 80 ของเจ้าหน้าที่ผู้ปรับผิดชอบงานดูแลผู้ป่วยระยะท้ายได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะการดูแลต่อเนื่องแบบประคับประคองในผู้ป่วยระยะท้าย | 1.อบรมฟื้นฟูองค์ความรู้/แนวคิดการพยาบาลและแนวทางการดำเนินงานดูแลต่อเนื่องแบบประคับประคองในผู้ป่วยระยะท้าย ในเครือข่ายอำเภอเมืองสตูล 2.ติดตามนิเทศงานคุณภาพการเยี่ยมบ้านในหน่วยบริการตามเกณฑ์เยี่ยมบ้านคุณภาพ | ต.ค.65 - ก.ย.๖6 | 3,000 งบฝึกอบรมพัฒนาความรู้ |  |  |  | คทายุทธ์/ เนตรนภา/ ฐานุตรา |
| 24 | โครงการ อบรมผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุใหม่ (Care giver) ดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่มีภาวะพึ่งพิงเครือข่ายสุขภาพ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล | 1. เพื่อให้ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุใหม่ (Care giver) มีความรู้ ทักษะในการดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง 2. เพื่อเพิ่มความครอบคลุมของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุใหม่ (Care giver) ต่อจำนวนผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงที่มีจำนวนมากขึ้น | 1. ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุใหม่(care giver) ได้รับการอบรมร้อยละ100 2. ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุใหม่(care giver) มีความครอบคลุมต่อจำนวนผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ร้อยละ90 | 1. จัดอบรมการดูแล ผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง (caregiver) หลักสูตร 70 ชั่วโมง สำหรับcare giverใหม่ รพ.สต.ในเขตอำเภอเมือง | ต.ค.65 - ก.ย.๖6 | 23,000 งบฝึกอบรมพัฒนาความรู้ |  |  |  | ผู้รับผิดชอบงานLTC รพ.สตูล /นิรมล เผือกสม CM รพ.สต. |

แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลสตูล ปีงบประมาณ 2566

15

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบปฐมภูมิเข้มแข็ง

กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนาศักยภาพบริการสุขภาพปฐมภูมิที่ขับเคลื่อนโดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

ตัวชี้วัดที่ 13 สัดส่วนการใช้บริการผู้ป่วยนอกกลุ่มโรคเรื้อรังที่หน่วยบริการปฐมภูมิ (เบาหวาน ความดัน)

ตัวชี้วัดที่ 14 สัดส่วนการใช้บริการผู้ป่วยนอกทั่วไปที่หน่วยบริการปฐมภูมิ

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | กิจกรรม | ระยะเวลา | งบประมาณ |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | เงินบำรุง |  | เงินสนับสนุน | อื่นๆ |  |
|  |  |  |  |  |  | อบรม | ประชุม |  |  |  |
| 25 | โครงการเพิ่มการเข้าถึงระบบบริการปฐมภูมิที่ขับเคลื่อน โดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว นำร่อง PCU 1, PCU 2 | 1. เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน 2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีศักยภาพและมีความรู้ในการจัดการสุขภาพตนเองและครอบครัว สามารถดูแลตนเองเมื่อป่วยได้ | สัดส่วนการใช้บริการผู้ป่วยนอกทั่วไปที่หน่วยบริการปฐมภูมิ เป้าหมาย (รพ.สต. 60 : รพ.สตูล 40) | 1. แพทย์ออกตรวจสัปดาห์ละ 5 วัน นำร่อง 2 แห่ง (PCU1, PCU2) 2. จัดทำแนวทางการส่งผู้ป่วยผ่าน green channel 3. จัดระบบบริการผ่าน telehealth/ Telemedicine พื้นที่เกาะ 4. พัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ ผ่านเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว อย่างต่อเนื่อง | ต.ค.65 - ก.ย.๖6 | ใช้งบอนุมัติไปราชการ |  |  | 12,000 | อมรรัตน์ / นูรีตา / อุดมสิน |
| 26 | พัฒนาระบบ Green Channel เครือข่ายปฐมภูมิอำเภอเมือง และ รพช. | 1. ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการแพทย์เฉพาะที่มีคุณภาพ และทางดูแลรักษาอย่างมีมาตรฐานโดยมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว Screening 2. ลดระยะเวลารอคอยของประชาชนที่มาใช้บริการที่ รพ.แม่ข่าย 3. เพื่อพัฒนาระบบช่องทางด่วน | 1. สัดส่วนการใช้บริการผู้ป่วยนอกทั่วไปที่หน่วยบริการปฐมภูมิ 2. ร้อยละของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ | 1. จัดตั้งกรรมการ 2. กำหนดรูปแบบบริการ 3. พัฒนาโปรแกรม 4. ดำเนินการระบบGreen channel ในหน่วยบริการเป้าหมาย 5. ติตตามประเมินผล | ต.ค.65 - ก.ย.๖6 | 0 |  |  |  | วนพัชร์/ วรรณวิภา/ เอกมาศ/อมรรัตน์ |

แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลสตูล ปีงบประมาณ 2566

16

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบปฐมภูมิเข้มแข็ง

กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนาศักยภาพบริการสุขภาพปฐมภูมิที่ขับเคลื่อนโดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

ตัวชี้วัดที่ 13 สัดส่วนการใช้บริการผู้ป่วยนอกกลุ่มโรคเรื้อรังที่หน่วยบริการปฐมภูมิ (เบาหวาน ความดัน)

ตัวชี้วัดที่ 14 สัดส่วนการใช้บริการผู้ป่วยนอกทั่วไปที่หน่วยบริการปฐมภูมิ

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | กิจกรรม | ระยะเวลา | งบประมาณ |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | เงินบำรุง |  | เงินสนับสนุน | อื่นๆ |  |
|  |  |  |  |  |  | อบรม | ประชุม |  |  |  |
| 27 | โครงการสร้างต้นแบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยชุมชน (ปรับด้วยยา รักษาด้วยใจภาคชุมชน) | 1. เพื่อให้ผู้มีปัญหาสุขภาพจิต จิตเวชและยาเสพติด ได้รับการดูแลอย่างครอบคลุม 2. เพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวชสามารถดูแลตนเองได้ | อัตราการกำเริบของผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดน้อยกว่าร้อยละ 1 | 1. อบรมเรื่องโรคทางจิตเวช ยาเสพติดและการรักษา 2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดูแลตนเองแก่กลุ่มผู้ป่วยและผู้ดูแลในโรคที่กำหนด 3. สนับสนุนให้มีการประกอบอาชีพตามบริบท(ต่อยอดจากอาชีพเดิม/สร้างอาชีพใหม่) โดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การสนับสนุน | ต.ค.65 - ก.ย.๖6 |  |  | 12,000 งบจิตเวชเรื้อรังที่ได้รับการจัดสรร |  | อัจรา ปะดุกา |
| 28 | โครงการเสริมสร้างศักยภาพการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดเครือข่ายผู้ดูแล ในเขตอำเภอเมืองสตูล | 1.เพื่อให้ผู้มีปัญหาสุขภาพจิต จิตเวชและยาเสพติด ได้รับการดูแลอย่างครอบคลุม 2.เพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวชสามารถดูแลตนเองได้ | อัตราการกำเริบของผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดน้อยกว่าร้อยละ 1 | 1.อบรมเรื่องโรคทางจิตเวช ยาเสพติดและการรักษา 2.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดูแลตนเองแก่กลุ่มผู้ป่วยและผู้ดูแลในโรคที่กำหนด 3.สนับสนุนให้มีการประกอบอาชีพตามบริบท(ต่อยอดจากอาชีพเดิม/สร้างอาชีพใหม่) โดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การสนับสนุน | ต.ค.65 - ก.ย.๖6 |  |  | 20,000 งบจิตเวชเรื้อรังที่ได้รับการจัดสรร |  | อัจรา ปะดุกา |

แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลสตูล ปีงบประมาณ 2566

17

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบปฐมภูมิเข้มแข็ง

กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนาศักยภาพบริการสุขภาพปฐมภูมิที่ขับเคลื่อนโดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

ตัวชี้วัดที่ 13 สัดส่วนการใช้บริการผู้ป่วยนอกกลุ่มโรคเรื้อรังที่หน่วยบริการปฐมภูมิ (เบาหวาน ความดัน)

ตัวชี้วัดที่ 14 สัดส่วนการใช้บริการผู้ป่วยนอกทั่วไปที่หน่วยบริการปฐมภูมิ

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | กิจกรรม | ระยะเวลา | งบประมาณ |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | เงินบำรุง |  | เงินสนับสนุน |  | อื่นๆ |  |
|  |  |  |  |  |  | อบรม | ประชุม |  |  |  |  |
| 29 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาซึมเศร้า และการฆ่าตัวตาย | 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลช่วยเหลือผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช 2. เพื่อสร้างกระแสสังคม รณรงค์ป้องกันปัญหาสุชภาพจิต ซึมเศร้า การฆ่าตัวตาย 3. เพื่อเพิ่มอัตราการเข้าถึงบริการโรคจิต โรคซึมเศร้า ผู้พยายามฆ่าตัวตาย | อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จไม่เกิน 8 ต่อแสนประชากร | 1. การพัฒนาระบบบริการการดูแลช่วยเหลือผู้พยายามฆ่าตัวตาย 2. ปลุกกระแสสังคม : รณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ - จัดบอร์ดนิทรรศการ ให้ความรู้ทางสวท. คัดกรอง - เสวนา ปัญหาสุขภาพจิต 3. ให้ความรู้เฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต จิตเวชและการฆ่าตัวตาย | ต.ค.65 - ก.ย.๖6 |  |  |  | งบโรงเรียน |  | อัจรา ปะดุกา |

แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลสตูล ปีงบประมาณ 2566

18

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบปฐมภูมิเข้มแข็ง

กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนาศักยภาพบริการสุขภาพปฐมภูมิที่ขับเคลื่อนโดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

ตัวชี้วัดที่ 13 สัดส่วนการใช้บริการผู้ป่วยนอกกลุ่มโรคเรื้อรังที่หน่วยบริการปฐมภูมิ (เบาหวาน ความดัน)

ตัวชี้วัดที่ 14 สัดส่วนการใช้บริการผู้ป่วยนอกทั่วไปที่หน่วยบริการปฐมภูมิ

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | กิจกรรม | ระยะเวลา | งบประมาณ |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | เงินบำรุง |  | เงินสนับสนุน | อื่นๆ |  |
|  |  |  |  |  |  | อบรม | ประชุม |  |  |  |
| 30 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 1. เพื่อให้ผู้ป่วยยาเสพติดได้รับการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพครบตามเกณฑ์ที่มีคุณภาพ 2. เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 3. เพื่อพัฒนการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายให้ได้รับการพัฒนาเป็นเครือข่ายต้นแบบคุณภาพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเพื่อสร้างเสริมการบำบัดฟื้นฟูโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง | 1. ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษา และ ติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง 1 ปี 2. ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรงได้รับการประเมิน บำบัดรักษาและติดตามดูแลช่วยเหลือตามระดับความรุนแรง อย่างต่อเนื่อง 3. ร้อยละของวัยรุ่นและเยาวชนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงได้รับการดูแลและแก้ไขปัญหา เกิดแกนนำเยาวชนในการให้คำปรึกษา 4. เกิดชุมชนต้นแบบ การบำบัดรักษาโดยมีส่วนร่วมของชุมชนสำหรับผู้ใช้ยาเสพติดและติดยาเสพติด ( CBTx ) ในเขตอำเภอเมือง 1 แห่ง ( ตำบลเกาะสาหร่าย) | 1.1 พัฒนารูปแบบการบำบัดรักษายาเสพติดโดยใช้โปรแกรมการเริ่มต้นชีวิตใหม่ - ศาสนบำบัด - สร้างแรงจูงใจในการเลิกยา - ครอบครัวบำบัด 1.2 อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ตามแนวทางการดำเนินการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด(Harm Reduction) 1.3 มีแนวทางการดำเนินงานการบำบัดฟื้นฟูโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง (CBTx) 1.4 การเสริมสร้างพลังอำนาจ ของชุมชน: ระดมทรัพยากรของชุมชนและการมีส่วนร่วม 1.5 บูรณาการการรักษาฟื้นฟูเข้าสู่การบริการทางสังคมและสุขภาพในชุมชน | ต.ค.65 - ก.ย.๖6 |  |  | 10,000 งบโรงเรียน |  | อัจรา ปะดุกา |

แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลสตูล ปีงบประมาณ 2566

19

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบปฐมภูมิเข้มแข็ง

กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนาศักยภาพบริการสุขภาพปฐมภูมิที่ขับเคลื่อนโดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

ตัวชี้วัดที่ 13 สัดส่วนการใช้บริการผู้ป่วยนอกกลุ่มโรคเรื้อรังที่หน่วยบริการปฐมภูมิ (เบาหวาน ความดัน)

ตัวชี้วัดที่ 14 สัดส่วนการใช้บริการผู้ป่วยนอกทั่วไปที่หน่วยบริการปฐมภูมิ

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | กิจกรรม | ระยะเวลา | งบประมาณ |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | เงินบำรุง |  | เงินสนับสนุน | อื่นๆ |  |
|  |  |  |  |  |  | อบรม | ประชุม |  |  |  |
| 31 | โครงการติดตามการดำเนินงานพัฒนาการเด็กปฐมวัยและวัยเรียน | 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ รพ.สต. ให้มีความรู้เรื่องพัฒนาการออทิสติกและสมาธิสั้น 2. เพื่อเพิ่มอัตราการเข้าถึงบริการออทิสติกและสมาธิสั้น | 1. ร้อยละ 9 ของการเข้าถึงบริการโรคสมาธิสั้น ร้อยละ11 ของผู้ที่มีปัญหาโรคออทิสติกเข้าถึงบริการ 2. อัตราการพบเด็กพัฒนาการช้า > 20 % | 1. พัฒนาศักยภาพบุคคล รพ.สต. ในรูปแบบการสอนความรู้ และ On the job traning โดยผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่าทั้งในทีม DSPM และ TD4I 2. พัฒนาระบบบริการให้ง่ายต่อการเข้าถึง/ลดขั้นตอน 3. สร้างเครือข่ายในการเพิ่มการเข้าถึงคลินิกเอกชน (กุมารแพทย์) 4. พัฒนาเรื่องการให้ความรู้ในกลุ่มผู้ดูแล/ผู้ปกครอง/ครูในศูนย์ | ต.ค.65 - ก.ย.๖6 |  |  | 10,880 งบไปราชการ (400บาท x 4คน x 17 แห่ง) |  | พว.กิตติมา พว.เกศนีพร เวชกรรมสังคม /พว.อทิตยา ปุหลัง |

แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลสตูล ปีงบประมาณ 2566

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

พัฒนาศักยภาพเครือข่ายบริการสุขภาพ

20

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายบริการสุขภาพ

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาระบบบริการเครือข่าย รพช.

ตัวชี้วัดที่ 15 อัตราการ refer in  ลดลง

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | กิจกรรม | ระยะเวลา | งบประมาณ |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | เงินบำรุง |  | เงินสนับสนุน | อื่นๆ |  |
|  |  |  |  |  |  | อบรม | ประชุม |  |  |  |
| 32 | 1. พัฒนาศักยภาพ Node ละงู (สูติกรรม, ศัลยกรรม, ศัลยกรรมกระดูก + กุมารเวชกรรม + อายุรกรรม + จักษุ ) | 1. เพื่อพัฒนาเครือข่ายให้มีศักยภาพสูงขึ้นในการดูแลผู้ป่วยและลดการส่งต่อมา รพ.สตูล | 1. อัตราการ refer in ลดลง | 1. จัดประชุมเครือข่ายรพช.ชี้แจงพัฒนาระบบบริการของเครือข่ายรพช.ในสาขาที่เกี่ยวข้องสูติกรรม, ศัลยกรรม, ศัลยกรรมกระดูก + กุมารเวชกรรม + อายุรกรรม + จักษุ | ต.ค.65 - ก.ย.๖6 | 0 |  |  |  | นพ.พุทธ์พงศ์/พว.รุ่งราวี |
|  | สูติกรรม | 1.เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการผู้ป่วยกลุ่มสูติ-นรีเวช ในเขตพื้นที่ละงูและทุ่งหว้า 2.เพื่อลดการส่งต่อผู้ป่วยกลุ่ม Elective CS ของ Node ละงู | 1.ร้อยละผู้ป่วยละงูและทุ่งหว้า ในคลินิก ANC ครรภ์เสี่ยง รพ.สตูล < 10 2.ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วย Elective CS < 5 | 1. จัดประชุมทีม เพื่อกำหนดกลุ่มผู้รับบริการของ Node ละงู (รองรับผู้ป่วยพื้นที่ละงู และทุ่งหว้า) | ต.ค.65 - ก.ย.๖6 | 0 |  |  |  | พญ.นริศรา / พว. เพ็ญศรี |

แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลสตูล ปีงบประมาณ 2566

21

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายบริการสุขภาพ

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาระบบบริการเครือข่าย รพช.

ตัวชี้วัดที่ 15 อัตราการ refer in  ลดลง

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | กิจกรรม | ระยะเวลา | งบประมาณ |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | เงินบำรุง |  | เงินสนับสนุน | อื่นๆ |  |
|  |  |  |  |  |  | อบรม | ประชุม |  |  |  |
|  | ศัลยกรรม | 1. เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการผู้ป่วยศัลยกรรมในเขตอำเภอละงู และพื้นที่ใกล้เคียง 2. เพื่อลดการส่งต่อผู้ป่วยศัลยกรรมกลุ่มที่ต้องมีการผ่าตัด เช่นAppendicitis Hernia | 1. ร้อยละผู้ป่วยละงูที่คลินิกศัลยกรรมรพ.สตูล (เป้า < 10% ) 2. 2.ร้อยละผู้ป่วยศัลยกรรมในเขต ละงูได้รับการบริการที่รพ.ละงู เพิ่มขึ้น > 20% | 1. จัดทีมแพทย์ศัลยกรรมออกตรวจที่รพ.ละงูและรองรับผู้ป่วยพท.ใกล้เคียง เดือนละ 1 ครั้ง 2. จัดทีมแพทย์ พยาบาล สัญจรช่วยในการผ่าตัดร่วมกับแพทย์ศัลยกรรมรพ.ละงู เช่น การทำ CA colon และกลุ่มที่ต้องทำ Venous Stripping | ต.ค.65 - ก.ย.๖6 | 0 |  |  |  | นพ.เนติกรณ์ |
|  | ศัลยกรรมกระดูก | 1. เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการผู้ป่วยกระดูกและข้อในเขตอำเภอละงู และพื้นที่ใกล้เคียง 2. เพื่อลดการส่งต่อผู้ป่วยกระดูกและข้อจากละงูและพื้นที่ใกล้เคียง | 1.ร้อยละผู้ป่วยละงูที่คลินิกศัลยกรรมกระดูก รพ.สตูล ( เป้า < 10% ) 2.ร้อยละะผู้ป่วยกระดูกและข้อในเขตละงูได้รับการบริการที่รพ.ละงู ( จน ผู้ป่วย ortho ละงู/ จน ผู้ป่วย ortho ละงูใน รพ.สตูล * 100 > 20% | 1. จัดแพทย์ศัลยกรรมกระดูกหมุนเวียนออกไปใบริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคกระดูกที่โรงพยาบาลละงู 2 ครั้งต่อเดือน 2. พัฒนาศักยภาพแพทย์รพชในเรื่องหัตถการด้านกระดูกและข้อพื้นฐานสำหรับผู้ป่วยนอก 3. จัดบริการผ่าตัดเล็กที่ รพ.ละงู | ต.ค.65 - ก.ย.๖6 | 0 |  |  |  | นพ.พุทธ์พงศ์/พว.รุ่งราวี |

แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลสตูล ปีงบประมาณ 2566

22

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายบริการสุขภาพ

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาระบบบริการเครือข่าย รพช.

ตัวชี้วัดที่ 15 อัตราการ refer in  ลดลง

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | กิจกรรม | ระยะเวลา | งบประมาณ |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | เงินบำรุง |  | เงินสนับสนุน | อื่นๆ |  |
|  |  |  |  |  |  | อบรม | ประชุม |  |  |  |
|  | จักษุ | 1.ลดระยะรอคอยผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจก 2. เพิ่มการเข้าถึงบริการคัดกรองผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยง | 1. ร้อยละผู้ป่วย Blinding cataractได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วันมากกว่าหรือเท่ากับ 85 2. ร้อยละผู้ป่วย Low vision cataractได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วันมากกว่าหรือเท่ากับ 85 3. ร้อยละผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองสายตามากกว่าหรือเท่ากับ 85 4. ร้อยละการคัดกรองผู้ป่วยเบาหวานขึ้นจอประสาทมากกว่าหรือเท่ากับ 60 | 1. มีจักษุแพทย์ที่ รพ.ละงู 1 ท่าน 2. มีหน่วยผ่าตัดเคลื่อนที่มาช่วยผ่าตัด 3. อบรมพยาบาลเวชปฎิบัติเฉาะทางจักษุ | ต.ค.65 - ก.ย.๖6 |  |  | 100,000 งบอบรมคนละ 10,000 |  | พญ.นุสรา /พว.กัลยารัตน์ |

แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลสตูล ปีงบประมาณ 2566

23

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายบริการสุขภาพ

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาระบบบริการเครือข่าย รพช.

ตัวชี้วัดที่ 15 อัตราการ refer in  ลดลง

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | กิจกรรม | ระยะเวลา | งบประมาณ |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | เงินบำรุง |  | เงินสนับสนุน | อื่นๆ |  |
|  |  |  |  |  |  | อบรม | ประชุม |  |  |  |
| 33 | พัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยวิกฤติ (ICU) Node ละงู | 1. เพื่อเพิ่มการเข้าถึง ICU และลดการส่งต่อผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินจาก Node ละงู | 1. ร้อยละของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินได้รับการดูแลใน ICU Node ละงู | 1. จัดประชุมชี้แจงและแนวทางการพัฒนา ICU ของรพ.ละงู 2.พัฒนาให้ Node ละงูเปิด ICU - ส่งพยาบาลฝึกปฏิบัติงาน ICU - เตรียมอุปกรณ์เครื่องมือ - จัดเตรียมอาคาร สถานที่ 3. จัดทีมดูแลผู้ป่วยวิกฤติของรพ.สตูลสัญจรและร่วมดูแลผู้ป่วยวิกฤติ ICU ร่วมกัน | ต.ค.65 - ก.ย.๖6 |  |  |  |  | นพ.วิโรจน์/พว.กันยาพร |
| 34 | พัฒนาศักยภาพ Node ละงู ผู้ป่วย Stroke แบบครบวงจร | เพื่อพัฒนาศักยภาพ รพ.ละงู สามารถส่งต่อไปทำ Thrombectomy ได้ | ร้อยละผู้ป่วย Ischemic Stroke ที่เข้าเกณฑ์ สามารถส่งต่อทำ Thrombectomy จาก รพช. ละงู 50% | 1. ให้ความรู้แพทย์และพยาบาลเรื่องการ Admit และ Refer Thrombectomy โรงพยาบาลละงู | ต.ค.65 - ก.ย.๖6 |  | 3,600 งบประชุม 30 คน x 120 บาท |  |  | พ.วุฒิพงศ์/พว.นันทนา |

แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลสตูล ปีงบประมาณ 2566

24

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายบริการสุขภาพ

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาระบบบริการเครือข่าย รพช.

ตัวชี้วัดที่ 15 อัตราการ refer in  ลดลง

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | กิจกรรม | ระยะเวลา | งบประมาณ |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | เงินบำรุง |  | เงินสนับสนุน | อื่นๆ |  |
|  |  |  |  |  |  | อบรม | ประชุม |  |  |  |
| 35 | โครงการพัฒนาศักยภาพแพทย์ระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในโรงพยาบาลละงู | 1. เพื่อพัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวชให้ได้ตามมาตรฐานฯ ทั้งในกลุ่มผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน | 1.ร้อยละของการเข้าถึงของผู้ป่วยโรคจิต มากกว่า 75 2. ร้อยละการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า มากกว่า 65 | 1. พัฒนาศักยภาพแพทย์ในการวินิจฉัยโรคในรพช. 2 ครั้ง/รพช 2 . นำผู้ป่วยมาทบทวนการวินิจฉัยในรายที่มีอาการไม่ชัดเจนหรือยากต่อการวินิจฉัย 3. นิเทศติดตามการดำเนินงานฯในแผนกผู้ป่วยนอกและหอผู้ป่วย 4. ทบทวนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยทีมสหวิชาชีพ | ต.ค.65 - ก.ย.๖6 |  |  | 10,000 งบ สปสช. |  | สุชาดา ปิติเศรษฐ์ |
| 36 | พัฒนาระบบเครือข่ายเชื่อมโยงกับ รพช และชุมชน (Stroke, COPD, Sepsis, ER,จิตเวชและยาเสพติด,) | เพื่อติดตามและประเมินการดูแลผู้ป่วย รพช. โรค Stroke, COPD, Sepsis, ER, จิตเวชและยาเสพติด ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน | ร้อยละของ รพช. ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน Stroke, COPD, Sepsis, ER,จิตเวชและยาเสพติด | 1. ติดตามและพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย Stroke Stroke, COPD, Sepsis, ER, จิตเวชและยาเสพติด ใน รพช. 2. สรุปผลการติดตามและพัฒนาลงสู่ทีม PCT/ทีมนำ | ต.ค.65 - ก.ย.๖6 |  | 40,000 งบประชุม 50 คน x 120 บาท x 6 รพ. |  |  | พว.นันทนา/พว.ขัตติยา/ พว.สุชาดา/พว.อัฌณีญา/พว.ฐานุตรา |

แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลสตูล ปีงบประมาณ 2566

25

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายบริการสุขภาพ

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาระบบบริการเครือข่าย รพช.

ตัวชี้วัดที่ 15 อัตราการ refer in  ลดลง

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | กิจกรรม | ระยะเวลา | งบประมาณ |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | เงินบำรุง |  | เงินสนับสนุน | อื่นๆ |  |
|  |  |  |  |  |  | อบรม | ประชุม |  |  |  |
| 37 | พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเวชอย่างครบวงจร | 1. เพื่อให้เครือข่ายมีความรู้เรื่องโรคทางจิตเวชที่ถูกต้อง 2. เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมในการคัดกรองค้นหาผู้ป่วยโรคจิตรายใหม่ในชุมชน 3. เพื่อเพิ่มการเข้าถึงผู้ป่วยจิตเวชรายใหม่ | 1. ร้อยละของการเข้าถึงของผู้ป่วยโรคจิต มากกว่า 75 | 1. ให้ความรู้บุคลากรในรพท. รพช. รพ.สต.เครือข่ายโดยการจัดอบรม จัดให้ความรู้ในการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช 2. ให้ความรู้สื่อรายการวิทยุ เรื่องการคัดกรอง ค้นหา ผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนเพื่อส่งต่อเข้าสู่ระบบการรักษา 3. จัดให้มีทีมค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ ประจำหมู่บ้านโดยมีจนท.รพ.สต เป็นพี่เลี้ยงในการประสานกับทีมโรงพยาบาล เพื่อนำเข้าสู่ระบบการรักษา 4. ร่วมกับทีมสหวิชาชีพและชุมชนในการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยจิตเวชที่มีปัญหาซับซ้อน | ต.ค.65 - ก.ย.๖6 |  |  | 20,000 งบจิตเวชเรื้อรังที่ได้รับการจัดสรร |  | สุชาดา ปิติเศรษฐ์ |

แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลสตูล ปีงบประมาณ 2566

26

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายบริการสุขภาพ

กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาระบบ Seemless Refer

ตัวชี้วัดที่ 16 อัตราผู้ป่วยกลุ่ม fast tract ได้รับการส่งต่อภายในเวลาที่กำหนด

ตัวชี้วัดที่ 17 อัตราการปฏิเสธการส่งต่อ

ตัวชี้วัดที่ 18 อัตราผู้ป่วยวิกฤตแย่ลงขณะส่งต่อ

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | กิจกรรม | ระยะเวลา | งบประมาณ |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | เงินบำรุง |  | เงินสนับสนุน | อื่นๆ |  |
|  |  |  |  |  |  | อบรม | ประชุม |  |  |  |
| 38 | พัฒนาการดูแลผู้ป่วยในสถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดสตูล | 1. เพื่อให้ผู้ป่วยหรือนักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินอย่างรวดเร็วและปลอดภัย | 1. อัตราการเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน > 24% 2. อัตราผู้ป่วยแย่ลงหรือเสียชีวิตระหว่างส่งต่อ ในCaseที่ป้องกันได้เท่ากับ 0 | 1. จัดประชุมชี้แจงและให้ความรู้ผู้เกี่ยวข้องและหน่วยกู้ชีพใน พท.ท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ะทางทะเลและทางบก จำนวน 1 วัน - ค่าอาหารกลางวันจำนวน 70 คน= 70*80*1=5,600 บาท - ค่าอาหารว่าง 70*35*2*1=4,900บาท 3. มอบอุปกรณ์การพทย์และEMS ให้หน่วยที่เกี่ยวข้องในการให้บริการนักท่องเที่ยว | ต.ค.65 - ก.ย.๖6 | - |  |  |  | นพ.จักรพงศ์/พว.พุดตาล |

แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลสตูล ปีงบประมาณ 2566

27

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายบริการสุขภาพ

กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาระบบ Seemless Refer

ตัวชี้วัดที่ 16 อัตราผู้ป่วยกลุ่ม fast tract ได้รับการส่งต่อภายในเวลาที่กำหนด

ตัวชี้วัดที่ 17 อัตราการปฏิเสธการส่งต่อ

ตัวชี้วัดที่ 18 อัตราผู้ป่วยวิกฤตแย่ลงขณะส่งต่อ

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | กิจกรรม | ระยะเวลา | งบประมาณ |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | เงินบำรุง |  | เงินสนับสนุน | อื่นๆ |  |
|  |  |  |  |  |  | อบรม | ประชุม |  |  |  |
| 39 | อบบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเล | 1. เพื่อให้ผู้ป่วยหรือนักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินอย่างรวดเร็วและปลอดภัย 2. เพื่อให้จนท.มีสมรรถนะในการดูแลผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินหรือกลุ่ม Fast tract 3. เพื่อสร้างระบบครือข่ายทางทะเลในภาวะที่เกิดภัยพิบัติ | 1. อัตราการเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน > 24% 2. อัตราผู้ป่วยแย่ลงหรือเสียชีวิตระหว่างส่งต่อ ในCaseที่ป้องกันได้เท่ากับ 0 3. แนวทางการจัดการกรณีเกิดภัยพิบัติทางทะเล | 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการและให้ความรู้ จนท.รพ.สต.เกาะหลีเป๊ะ การดูแลผู้ป่วยกลุ่ม Fast track และปัญหาอุปสรรคการทำงาน 2. ให้ความรู้ช่วยเหลือผุ้ป่วยทางทะเล และการจัดการ Daiaster ทางทะเลในพท.เกาะหลีเป๊ะแก่ผู้ประกอบการ เครือข่ายEMSและจนท.รพ.สต. จำนวน 70 คน (รวมผู้จัด 8 คน) 3. Top table Exercise ร่วมกับภาคีเครือข่ายทางทะเล | ต.ค.65 - ก.ย.๖6 | 134,600 |  |  |  | นพ.จักรพงศ์/พว.พุดตาล |

แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลสตูล ปีงบประมาณ 2566

28

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายบริการสุขภาพ

กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาระบบ Seemless Refer

ตัวชี้วัดที่ 16 อัตราผู้ป่วยกลุ่ม fast tract ได้รับการส่งต่อภายในเวลาที่กำหนด

ตัวชี้วัดที่ 17 อัตราการปฏิเสธการส่งต่อ

ตัวชี้วัดที่ 18 อัตราผู้ป่วยวิกฤตแย่ลงขณะส่งต่อ

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | กิจกรรม | ระยะเวลา | งบประมาณ |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | เงินบำรุง |  | เงินสนับสนุน | อื่นๆ |  |
|  |  |  |  |  |  | อบรม | ประชุม |  |  |  |
| 40 | พัฒนาระบบ Smart EMS (Seemless (AOC) | 1. เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีและปลอดภัย | 1. อัตราผู้ป่วยแย่ลงหรือเสียชีวิตระหว่างส่งต่อ 2. อัตราผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน Level 1,2 ได้รับการปรึกษาจากแพทย์ขณะผู้ป่วยอยู่บนรถพยาบาล > 80% | 1. กำหนดและชี้แจงการ Consult ผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน EMS และ Refer ในรถพยาบาลในการประชุม 2. จัดระบบแพทย์ EP รับ Consult ตลอด 24 ชม ในขณะที่ผู้ป่วยอยู่บนรถพยาบาลระหว่างการ Refer (EMS,Refer)ผ่านTelemedicine | ต.ค.65 - ก.ย.๖6 | 0 |  |  |  | นพ.ประสบชัย/พว.พุดตาล |

แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลสตูล ปีงบประมาณ 2566

29

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายบริการสุขภาพ

กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาระบบ Seemless Refer

ตัวชี้วัดที่ 16 อัตราผู้ป่วยกลุ่ม fast tract ได้รับการส่งต่อภายในเวลาที่กำหนด

ตัวชี้วัดที่ 17 อัตราการปฏิเสธการส่งต่อ

ตัวชี้วัดที่ 18 อัตราผู้ป่วยวิกฤตแย่ลงขณะส่งต่อ

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | กิจกรรม | ระยะเวลา | งบประมาณ |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | เงินบำรุง |  | เงินสนับสนุน | อื่นๆ |  |
|  |  |  |  |  |  | อบรม | ประชุม |  |  |  |
| 41 | โครงการพัฒนาเครือข่ายโดยใช้Referral Conference | 1. เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ปลอดภัย | 1. อัตราการทบทวนอุบัติการณ์ EMS Refer > 80% 2. อัตราผู้ป่วยแย่ลงระหว่างส่งต่อลดลง | 1. ประชุม Refferral Conference ทุก 3 เดือน 2. ประชุม Refferral Conference ผ่าน Google meet | ต.ค.65 - ก.ย.๖6 | 15,000 30 คน/ครั้ง x 4 ครั้ง |  |  |  | นพ.จักรพงศ์/นพ.ประสบชัย/พว.พุดตาล/ พว.ซอลีฮ๊ะ |

แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลสตูล ปีงบประมาณ 2566

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

พัฒนาระบบบริหารจัดการ

30

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

กลยุทธ์ที่  4.1 การพัฒนาสมรรถนะด้านสะสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพเพื่อให้เป็นตติยภูมิคุณภาพและปฐมภูมิที่เข็มแข็ง

ตัวชี้วัดที่ 19  อัตราการให้บริการรักษาครบทุกสาขา ร้อยละ 100

ตัวชี้วัดที่ 20  อัตราการเพียงพอของแพทย์เฉพาะทาง  (Subboard) และแพทย์ปฐมภูมิไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

ตัวชี้วัดที่ 21 ร้อยละบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน specific competency และ Core competency

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | กิจกรรม | ระยะเวลา | งบประมาณ |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | เงินบำรุง |  | เงินสนับสนุน | อื่นๆ |  |
|  |  |  |  |  |  | อบรม | ประชุม |  |  |  |
| 42 | โครงการพัฒนาสมรรถนะหลัก (Core Completency องค์กร) | 1. เพื่อพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพและคัดกรองกลุ่มเสี่ยง(Health promotion and Screening) | 1. พัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพและคัดกรองกลุ่มเสี่ยง(Health promotion and Screening) 2. ร้อยละบุคลากรมีสมรรถนะด้าน การส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วย COPD ร้อยละ 80 | 1. จัดตั้งคณะกรรมการ 2. ประเมินสมรรถนะบุคลากรด้านการส่งเสริมสุขภาพของตนเอง 3. จัดทำแบบประประเมินสมรรถนะบุคลากรด้านการส่งเสริมสุขภาพ 4. ประเมินสมรรถนะบุคลากรด้านการส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วย COPD | ต.ค.65 - ก.ย.๖6 |  |  |  |  | พว.วาสนา/ พว.กันยาพร/อุบลรัตน์/คณะกรรมการ HR |
|  |  | 2. เพื่อพัฒนาระบบการเชื่อมโยงเครือข่าย(Collaboration) | 1.ร้อยละบุคลากรมีสมรรถนะด้าน การดูแลผู้ป่วยCOPDที่ส่งต่อร้อยละ 80 | 1. จัดตั้งคณะกรรมการ 2. จัดทำแบบประประเมินสมรรถนะบุคลากรด้านการเชื่อมโยงเครือข่าย 3. ประเมินสมรรถนะบุคลากรด้านการเชื่อมโยงเครือข่ายของผู้ป่วย COPD |  |  |  |  |  |  |

แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลสตูล ปีงบประมาณ 2566

31

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

กลยุทธ์ที่  4.1 การพัฒนาสมรรถนะด้านสะสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพเพื่อให้เป็นตติยภูมิคุณภาพและปฐมภูมิที่เข็มแข็ง

ตัวชี้วัดที่ 19  อัตราการให้บริการรักษาครบทุกสาขา ร้อยละ 100

ตัวชี้วัดที่ 20  อัตราการเพียงพอของแพทย์เฉพาะทาง  (Subboard) และแพทย์ปฐมภูมิไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

ตัวชี้วัดที่ 21 ร้อยละบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน specific competency และ Core competency

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | กิจกรรม | ระยะเวลา | งบประมาณ |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | เงินบำรุง |  | เงินสนับสนุน | อื่นๆ |  |
|  |  |  |  |  |  | อบรม | ประชุม |  |  |  |
| 43 | โครงการบริหารอัตรากำลังเพื่อจัดบริการทุกสาขา | 1. เพื่อจัดสรรอัตรากำลังให้เพียงพอรองรับการจัดบริการ | อัตราการให้บริการรักษาครบทุกสาขา | 1. จัดหาแพทย์เพื่อเรียนต่อเฉพาะทาง (สาขา Cardio) และสาขาขาดแคลน 2. จัดหาแพทย์เฉพาะทางภายนอก(Cardio) 3. เปิดเป็นแหล่งฝึก สถาบันหลักในการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง | ต.ค.65 - ก.ย.๖6 | - |  |  |  | พว.วาสนา/พว.กันยาพร/อุบลรัตน์/คณะกรรมการ HR |
|  |  | 2. เพื่อพัฒนาสมรรถนะรองหัวหน้าของบุคลากรให้มีความพร้อมในการรองรับการให้บริการของรพ. | ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 คน / 2 เรื่อง | 1. หลักสูตรอบรมวิชาการทางการบริหารเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นหัวหน้า 2. การเตรียมผลงานวิชาการ 3. ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1คน/2 เรื่อง 4. เวทีการนำเสนอผลงาน 5. สรุปผล | ต.ค.65 - ก.ย.๖6 | 60,000 |  |  |  | พว.วาสนา/ พว.กันยาพร/อุบลรัตน์/คณะกรรมการ HR |

แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลสตูล ปีงบประมาณ 2566

32

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

กลยุทธ์ที่  4.1 การพัฒนาสมรรถนะด้านสะสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพเพื่อให้เป็นตติยภูมิคุณภาพและปฐมภูมิที่เข็มแข็ง

ตัวชี้วัดที่ 19  อัตราการให้บริการรักษาครบทุกสาขา ร้อยละ 100

ตัวชี้วัดที่ 20  อัตราการเพียงพอของแพทย์เฉพาะทาง  (Subboard) และแพทย์ปฐมภูมิไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

ตัวชี้วัดที่ 21 ร้อยละบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน specific competency และ Core competency

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | กิจกรรม | ระยะเวลา | งบประมาณ |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | เงินบำรุง |  | เงินสนับสนุน | อื่นๆ |  |
|  |  |  |  |  |  | อบรม | ประชุม |  |  |  |
| 44 | โครงการพัฒนาความรู้และทักษะพยาบาลและสหสาขาวิชาชีพที่จำเป็น 4 สาขาหลัก (Stroke, STEMI, Sepsis, Trauma)/สาขาต่อยอดที่จำเป็น ได้แก่ cardio/nepho/Neuro surg/Neuro med/ uro surg) | เพื่อให้บุคลากรมีสมรรถนะเฉพาะโรค(Stroke, STEMI, Sepsis, Trauma) ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน | ร้อยละบุคลากรมีสมรรถนะด้าน Specific competency ร้อยละ 80 | 1. พัฒนาทักษะผู้นิเทศ Learn and Share 2. จัดทำเครื่องมือการประเมิน 3. จัดทำเครื่องมือการประเมิน 4. ประเมินติดตามผล 5. จัดทำแผนอบรมภายในและภายนอก ทั้งระยะสั้นและระยะยาว | ต.ค.65 - ก.ย.๖6 | - |  |  |  | พว.วาสนา/ พว.กันยาพร/อุบลรัตน์/คณะกรรมการ HR |
| 45 | โครงการพัฒนาพยาบาล ในการดูแลผู้ป่วย cardio Neurosurg (กลุ่มเป้าหมาย) OR ICU IPD | เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลผู้ป่วย cardio Neurosurg ของพยาบาล IPD Surge ICU OR | ร้อยละของกลุ่ม เป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยเท่ากับ 100 | จัดทำโครงการฝึกปฏิบัติงานของพยาบาล IPD Surge ICU OR ณ รพ หาดใหญ่ จำนวนคนละ 2 อาทิตย์ (เป้าหมาย หน่วยงานละ 2 คน) | ต.ค.65 - ก.ย.๖6 | - |  |  |  | พว.วาสนา/ พว.กันยาพร |

แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลสตูล ปีงบประมาณ 2566

33

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

กลยุทธ์ที่  4.1 การพัฒนาสมรรถนะด้านสะสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพเพื่อให้เป็นตติยภูมิคุณภาพและปฐมภูมิที่เข็มแข็ง

ตัวชี้วัดที่ 19  อัตราการให้บริการรักษาครบทุกสาขา ร้อยละ 100

ตัวชี้วัดที่ 20  อัตราการเพียงพอของแพทย์เฉพาะทาง  (Subboard) และแพทย์ปฐมภูมิไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

ตัวชี้วัดที่ 21 ร้อยละบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน specific competency และ Core competency

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | กิจกรรม | ระยะเวลา | งบประมาณ |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | เงินบำรุง |  | เงินสนับสนุน | อื่นๆ |  |
|  |  |  |  |  |  | อบรม | ประชุม |  |  |  |
| 46 | พัฒนาการสมรรถนะการพยาบาลแบบองค์รวม (Holistic Care) | เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ พยาบาลแบบองค์รวม (Holistic Care) | ร้อยละการประเมิน สมรรถนะการพยาบาล แบบองค์รวม มากกว่า 80 % | 1. จัดตั้งทีมงานและคณะกรรมการ 2. ประชุมเชิงวิชาการเรื่อง การพยาบาลแบบองค์รวม (Holistic Care) 3. Work Shop ; ฝึกปฏิบัติงานหน้างานโดยใช้เครื่องมือ C3THER+HELP 4. จัดทำเครื่องมือและประเมินสมรรถนะ พยาบาลแบบองค์รวม | ต.ค.65 - ก.ย.๖6 | - |  |  |  | พว.วาสนา/ พว.กันยาพร |
| 47 | โครงการพัฒนาสมรรถนะการช่วยฟื้นคืนชีพ | เพื่อฟื้นฟูความรู้ในการ ช่วยฟื้นคืนชีพของบุคลากรโรงพยาบาลสตูล | ร้อยละของบุคลากรได้ รับความรู้การช่วยฟื้น คืนชีพ > 80 | 1. ทบทวนคณะกรรมการและบทความทีมCPR โรงพยาบาล 2. ประชุมวิชาการ Advance CPR 3. ประชุมวิชาการ Basic CPR | ต.ค.65 - ก.ย.๖6 | - |  |  |  | พว.วาสนา/ พว.กันยาพร |

แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลสตูล ปีงบประมาณ 2566

34

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

กลยุทธ์ที่  4.1 การพัฒนาสมรรถนะด้านสะสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพเพื่อให้เป็นตติยภูมิคุณภาพและปฐมภูมิที่เข็มแข็ง

ตัวชี้วัดที่ 19  อัตราการให้บริการรักษาครบทุกสาขา ร้อยละ 100

ตัวชี้วัดที่ 20  อัตราการเพียงพอของแพทย์เฉพาะทาง  (Subboard) และแพทย์ปฐมภูมิไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

ตัวชี้วัดที่ 21 ร้อยละบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน specific competency และ Core competency

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | กิจกรรม | ระยะเวลา | งบประมาณ |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | เงินบำรุง |  | เงินสนับสนุน | อื่นๆ |  |
|  |  |  |  |  |  | อบรม | ประชุม |  |  |  |
| 48 | โครงการพัฒนาพฤติกรรมบริการ | 1.เพื่อลดปัญหาข้อร้องเรียน 2. เพื่อจัดทำมาตรฐานพฤติกรรมบริการของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่รายบุคคลเพี่มขึ้น | 1.ร้อยละปัญหาข้อร้องเรียนด้านพฤติกรรมบริการลดลงร้อยละ 1 2. มีมาตรฐานด้านพฤติกรรมบริการของแต่ละหน่วยงานและรายบุคคล | 1. วิทยากรให้ความรู้ด้านวิชาการแก่เจ้าหน้าที่ 2. Work shop เจ้าหน้าที่โดยจัดตารางหมุนเวียนให้แต่ละกลุ่มงาน ตรวจงานอื่น | ต.ค.65 - ก.ย.๖6 | 40,000 |  |  |  | พว.วาสนา/ อุบลรัตน์/ คณะHR |

แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลสตูล ปีงบประมาณ 2566

35

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

กลยุทธ์ที่  4.2 พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุข

ตัวชี้วัดที่ 22  ดัชนีวัดความสุข (Happinometer) มากกว่าร้อยละ 65

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | กิจกรรม | ระยะเวลา | งบประมาณ |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | เงินบำรุง |  | เงินสนับสนุน | อื่นๆ |  |
|  |  |  |  |  |  | อบรม | ประชุม |  |  |  |
| 49 | โครงการจัดตั้งศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน (Wellness Center) | 1. เพื่อให้บุคลากรได้รับการคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพ 2. เพื่อให้บุคลากรNCDได้รับการดูแลอย่างครอบคลุม | 1.1.คัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพครอบคลุมร้อยละ 80 1.2.อัตราการเกิด NCD รายใหม่จากกลุ่มปกติ/เสี่ยง(เป้าน้อยกว่าร้อยละ 10) 1.3.ร้อยละของบุคลากรที่ควบคุมเบาหวาน/ความดันได้(เป้ามากกว่า40/50) 1.4ร้อยละของบุคลากรเบาหวาน/ความดันได้รับการคัดกรองภาวะแทรกซ้อน(เป้ามากกว่า80) | 1. แต่งตั้งคณะทำงาน 2. มีการประเมินความเสี่ยงด้วยแบบคัดกรอง TWH01 3. มีกิจกรรมที่สอดคล้องทั้ง 3 กลุ่ม กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย 4. พัฒนาระบบการติดตามดูแลบุคลากรกลุ่มป่วยNCD | ต.ค.65 - ก.ย.๖6 | 0 |  |  |  | พ.วิโรจน์/พ.จนัญญา/ อาชีวเวชกรรม |

แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลสตูล ปีงบประมาณ 2566

36

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

กลยุทธ์ที่  4.2 พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุข

ตัวชี้วัดที่ 22  ดัชนีวัดความสุข (Happinometer) มากกว่าร้อยละ 65

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | กิจกรรม | ระยะเวลา | งบประมาณ |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | เงินบำรุง |  | เงินสนับสนุน | อื่นๆ |  |
|  |  |  |  |  |  | อบรม | ประชุม |  |  |  |
| 50 | โครงการสุขภาพดีมีความสุข - สร้างองค์ความรู้ด้านสุขภาพ - rally เพื่อสุขภาพ | 1.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านเสริมสร้างความสัมพันธ์ในระดับระดับโรงพยาบาลและหน่วยงาน 2.เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ด้านโภชนาการและนำไปปฏิบัติได้ 3.เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการออกกำลังกาย | 1.ร้อยละบุคลากรเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีร้อยละ 80 2.ร้อยละบุคลากรมีตวามรู้ด้านโภชนาการที่ถูกต้อง 3.ร้อยละบุคลากรที่ออกกำลังกายอย่างน้อย 3 ครั้ง/สัปดาห์ | 1.ตรวจสุขภาพประจำปี 2.กิจกรรมสันทนาการ การให้ความรู้เรื่องโภชนาการที่ถูกต้อง กิจกรรมสันทนาการ การออกกำลังกายตามความถนัด | ต.ค.65 - ก.ย.๖6 | 12,000 |  |  |  | อาชีวเวชกรรม โภชนา สุขศึกษา |
| 51 | โครงการอบรมเครือข่ายอาชีว อนามัยใน สถานบริการ : การบริหารจัดการด้านอาชึวอนามัยและความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล | เพื่อให้บุคลากรมีความรู้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและลดการบาดเจ็บจากการทำงาน | 1. ร้อยละของบุคลากรเสี่ยงต่อปัญหาทางการยศาสตร์เข้าร่วมโครงการ | 1.อบรมเชิงปฏิบัติการยึดเหยียดกล้ามเนื้อ | ต.ค.65 - ก.ย.๖6 |  |  | 45,000งบจากคลินิกโรคจากการทำงาน |  | อาชีวเวชกรรม |

แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลสตูล ปีงบประมาณ 2566

37

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

กลยุทธ์ที่  4.2 พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุข

ตัวชี้วัดที่ 22  ดัชนีวัดความสุข (Happinometer) มากกว่าร้อยละ 65

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | กิจกรรม | ระยะเวลา | งบประมาณ |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | เงินบำรุง |  | เงินสนับสนุน | อื่นๆ |  |
|  |  |  |  |  |  | อบรม | ประชุม |  |  |  |
| 52 | โครงการ สติสร้างสุข | 1.เพื่อให้หน่วยงาน/โรงพยาบาลมีการพัฒนาองค์กรคุณธรรม/จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง 2.เพื่อให้บุคลากรเป็นผู้มีสติรู้ตัว รู้ตน รู้งาน รู้หน้าที่ | 1.นำเสนอความก้าวหน้าในการจัดทำหน่วยงานคุณธรรม/จริยธรรมจำนวน 1 ครั้ง/ปี 2.ร้อยละบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมสติสร้างมากกว่าร้อยละ 60 | ปฏิบัติกิจกรรมตามหลักศาสนาเพื่อรับรู้สติของตัวเอง - ศาสนาพุทธนั่งสมาธิทุกวันพระ - อิสลาม....... - คริสต์......... - กิจกรรมคำคมสู่สมาธิเสียงตามสาย (ทุกศาสนา) | ต.ค.65 - ก.ย.๖6 | - |  |  |  | อุบลรัตน์/ พว.จุไรรัตน์ |
| 53 | โครงการปฐมนิเทศ | 1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบของโรงพยาบาล 2. เพื่อสร้างเครือข่ายในการทำงาน 3. เพื่อให้มีสมรรถนะและจรรยาที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ | 1.มีความรู้ด้านวิชาการ 50 คะแนน 2. ด้านพฤติกรรม 50 คะแนน (การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม) | 1.บรรยาย/กิจกรรมกลุ่ม(300คน) | ต.ค.65 - ก.ย.๖6 | 40,000 |  |  |  | พว.วาสนา/ อุบลรัตน์ |
| 54 | โครงการพัฒนาพลังแห่งการคิดบวก | เพื่อให้บุคลากรสามารถจัดการความเครียดได้ด้วยตนเอง | ร้อยละความเครียดจากการทำงานลดลง จากปี2565 ร้อยละ 50 | 1.อบรมเชิงปฏิบัติการ | ต.ค.65 - ก.ย.๖6 | 40,000 |  |  |  | สุชาดา |

แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลสตูล ปีงบประมาณ 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

38

กลยุทธ์ที่  4.3 พัฒนาระบบเพิ่มรายรับ - ลดรายจ่าย

ตัวชี้วัดที่ 23 Current Ratio ≥1.5

ตัวชี้วัดที่ 24 Quick Ratio ≥ 1.0

ตัวชี้วัดที่ 25 Cash Ratio ≥ 0.8

ตัวชี้วัดที่ 26 Unit cost IP ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของโรงพยาบาลในระดับเดียวกัน

ตัวชี้วัดที่ 27  Unit cost OP ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของโรงพยาบาลในระดับเดียวกัน

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | กิจกรรม | ระยะเวลา | งบประมาณ |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | เงินบำรุง |  | เงินสนับสนุน | อื่นๆ |  |
|  |  |  |  |  |  | อบรม | ประชุม |  |  |  |
| 55 | โครงการตรวจสุขภาพประจำปีและวัคซีนเชิงรุก | 1.เจ้าหน้าที่ได้รับการตรวจสุขภาพ 2.เจ้าหน้าที่มีผลตรวจสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ปกติ 3.เจ้าหน้าที่กลุ่มป่วยได้รับการรักษาและดูแลอย่างต่อเนื่อง | 1.เจ้าหน้าที่ได้รับการตรวจสุขภาพ ร้อยละ 100 2.ร้อยละ 80 ของเจ้าหน้าที่มีผลตรวจสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ปกติ 3.ร้อยละ 100 ของเจ้าหน้าที่กลุ่มป่วยได้รับการรักษาและดูแลอย่างต่อเนื่อง | 1.ประชุมคณะทำงานกำหนดกลุ่มเป้าหมาย 2.ประสานงานเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานตรวจสุขภาพ 3.ดำเนินการตรวจสุขภาพ ให้กับเจ้าหน้าที่ 4.จัดเจ้าหน้าที่พบแพทย์แจ้งผลตรวจสุขภาพ 5.ติดตามผลการดำเนินงานและสรุปโครงการ | ต.ค.65 - ก.ย.๖6 |  |  |  | 1. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2. สนับสนุนบุคลากร | พญ.จนัญญา พว.ทิมาภร |

แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลสตูล ปีงบประมาณ 2566

39

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

กลยุทธ์ที่  4.3 พัฒนาระบบเพิ่มรายรับ - ลดรายจ่าย

ตัวชี้วัดที่ 23 Current Ratio ≥1.5

ตัวชี้วัดที่ 24 Quick Ratio ≥ 1.0

ตัวชี้วัดที่ 25 Cash Ratio ≥ 0.8

ตัวชี้วัดที่ 26 Unit cost IP ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของโรงพยาบาลในระดับเดียวกัน

ตัวชี้วัดที่ 27  Unit cost OP ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของโรงพยาบาลในระดับเดียวกัน

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | กิจกรรม | ระยะเวลา | งบประมาณ |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | เงินบำรุง |  | เงินสนับสนุน | อื่นๆ |  |
|  |  |  |  |  |  | อบรม | ประชุม |  |  |  |
| 56 | โครงการพัฒนาบริการ Premium service (หัตถการ) | 1.ลดความแออัดของผู้รับบริการในเวลาราชการ 2.บริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มรายรับให้โรงพยาบาล 3.พัฒนาการบริการให้มีคุณภาพเพื่อให้ผู้รับบริการ ได้รับความพึงพอใจ | 1.อัตราการเลื่อนผ่าตัดจากแพทย์ เนื่องจากห้องผ่าตัดไม่เพียงพอ 2.การให้บริการ Premium surgery ≥ 4 รายต่อเดือนมากกว่า 80 % 3.ร้อยละ 80 ของผู้รับบริการ Premium surgery ได้รับความพึงพอใจ | 1.จัดประชุมชี้แจงนโยบายแก่ผู้เกี่ยวข้องในการเพิ่มบริการPremium surgery 2.แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดแนวทางราคาค่าผ่าตัด Premium surgery 3.กำหนดแนวทางดำเนินงานงาน Premium surgery 4.รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอผู้บริหารทุก 3 เดิอน | ต.ค.65 - ก.ย.๖6 |  |  |  |  | พว.ลักขณา |

แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลสตูล ปีงบประมาณ 2566

40

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | กิจกรรม | ระยะเวลา | งบประมาณ |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | เงินบำรุง |  | เงินสนับสนุน | อื่นๆ |  |
|  |  |  |  |  |  | อบรม | ประชุม |  |  |  |
| 57 | โครงการพัฒนา ศูนย์จัดเก็บรายได้ | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของโรงพยาบาล | 1. รายรับจากการจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น 10 % | 1. ทบทวนคณะกรรมการศูนย์จัดเก็บรายได้ 2. เพิ่มรายรับแต่ละกองทุน UC 3. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างทีม Audit และทีมองค์กรแพทย์ (6 ครั้ง/ปี x 70 คน/ครั้งx 120 บาท =50,400) 4. ทบทวนการใช้โปรแกรมบริหารจัดการลูกหนี้(RCM) (60 คนx 25 บาท = 1,500 บาท) 5. ศึกษาดูงานรพ.ต้นแบบในเขต 6. มีการติดตามผลการดำเนินงานและนำเสนอในกรรมการบริหารทุกเดือน - พัฒนาทักษะการวิเคราะห์และการทำ dashboard เพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบข้อมูลราย/รับรายจ่ายด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Python/Power BI/My SQL/PHP ขอใช้งบ HRD จำนวน 30,000 บาท) | ต.ค.65 - ก.ย.๖6 |  | 50,400 1,500 2400 |  |  | - ศวลี - กรรมการศูนย์จัดเก็บรายได้ - ทีมเวชระเบียน |

แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลสตูล ปีงบประมาณ 2566

41

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | กิจกรรม | ระยะเวลา | งบประมาณ |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | เงินบำรุง |  | เงินสนับสนุน | อื่นๆ |  |
|  |  |  |  |  |  | อบรม | ประชุม |  |  |  |
| 58 | โครงการพัฒนา ความรู้การสรุป เวชระเบียน เครือข่ายจังหวัด สตูล | เพื่อพัฒนาศักยภาพ แพทย์ พยาบาล Coder ในการสรุป เวชระเบียนให้ถูกต้อง | ความสมบูรณ์ของเวขระเบียนผู้ป่วยนอก /ใน มากกว่า 80 % | 1. จัดตั้งคณะกรรมการ 2. ประสานวิทยากร 3. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการสรุปเวชระเบียน 4. ประเมินโครงการจากการอบรม | ต.ค.65 - ก.ย.๖6 | 150,000 |  |  |  | เอกมาศ ไอลดา ปิยวรรณ - ทีมเวชระเบียน |

แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลสตูล ปีงบประมาณ 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

42

กลยุทธ์ที่  4.3 พัฒนาระบบเพิ่มรายรับ - ลดรายจ่าย

ตัวชี้วัดที่ 23 Current Ratio ≥1.5

ตัวชี้วัดที่ 24 Quick Ratio ≥ 1.0

ตัวชี้วัดที่ 25 Cash Ratio ≥ 0.8

ตัวชี้วัดที่ 26 Unit cost IP ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของโรงพยาบาลในระดับเดียวกัน

ตัวชี้วัดที่ 27  Unit cost OP ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของโรงพยาบาลในระดับเดียวกัน

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | กิจกรรม | ระยะเวลา | งบประมาณ |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | เงินบำรุง |  | เงินสนับสนุน | อื่นๆ |  |
|  |  |  |  |  |  | อบรม | ประชุม |  |  |  |
| 59 | โครงการพัฒนาระบบห้องพิเศษสู่ความเป็นเลิศ | 1. เพื่อพัฒนามาตรฐานการบริการห้องพิเศษ ลดเวลารอคอยการเข้าห้องพิเศษ | 1. อัตราความพึงพอใจผู้รับบริการ ≥ 90 % 2. อัตราการครองเตียงในห้องพิเศษ ≥ 85 % 3. ระยะเวลารอคอยเข้าห้องพิเศษในกรณีแพทย์อนุญาต < 1 วัน 4. อัตราการ Discharg ก่อนเที่ยง >80% | เพิ่มการให้บริการผู้ป่วยอายุรกรรม 1. ทบทวนกรรมการห้องพิเศษ และมีการประชุมทุก 3 เดือน 2. ทบทวนมาตรฐานการบริการผู้ป่วยห้องพิเศษ 3. คณะกรรมการมีการตรวจสอบมาตรฐานห้องพิเศษทุก 3 เดือน 4. ปรับปรุงโปรแกรมบริหารจัดการห้องพิเศษ (one stop service) ปรับปรุงภายใน ห้องพิเศษ ตึกศรีพิมาน ปรับปรุงภายใน ห้องพิเศษ 100 ปีสธ. 5. มีการทำ Social Round 1 ครั้ง/วัน | ต.ค.65 - ก.ย.๖6 | 0 |  |  |  | พว.จินตนา/ พว.อรอุมา |

แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลสตูล ปีงบประมาณ 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

43

กลยุทธ์ที่  4.3 พัฒนาระบบเพิ่มรายรับ - ลดรายจ่าย

ตัวชี้วัดที่ 23 Current Ratio ≥1.5

ตัวชี้วัดที่ 24 Quick Ratio ≥ 1.0

ตัวชี้วัดที่ 25 Cash Ratio ≥ 0.8

ตัวชี้วัดที่ 26 Unit cost IP ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของโรงพยาบาลในระดับเดียวกัน

ตัวชี้วัดที่ 27  Unit cost OP ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของโรงพยาบาลในระดับเดียวกัน

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | กิจกรรม | ระยะเวลา | งบประมาณ |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | เงินบำรุง |  | เงินสนับสนุน | อื่นๆ |  |
|  |  |  |  |  |  | อบรม | ประชุม |  |  |  |
| 60 | โครงการลดต้นทุนรายโรคผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน | 1. เพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วยให้มีลดต้นทุนรายโรคลดลง 2. มีแนวทางปฏิบัติรายโรค | 1. ต้นทุนรายโรคลดลง 10% 2. Unit cost IP ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของโรงพยาบาลในระดับเดียวกัน 3. Unit cost OP ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของโรงพยาบาลในระดับเดียวกัน | 1. คืนข้อมูลต้นทุนรายโรคแก่ PCT 2. จัดกิจกรรม Brain strome วิเคราะห์ข้อมูลหาแนวทางแก้ไข กำหนดผู้รับผิดชอบรายโรค 3. จัดทำแนวทางปฏิบัติรายโรค 4. นำแนวทางสู่การรปฏิบัติ 5. ติดตามผลการปฏิบัติต้นทุนรายโรคทุก 1 เดือน และหาโอกาสพัฒนา 6. นำเสนอผลการปฏิบัติ-ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขรายงานผลผู้บริหารทุก 3 เดือน | ต.ค.65 - ก.ย.๖6 | 12,000 |  |  |  | พว. ลักขณา/ ภก. ดูแล refilling Clinic/ เอกมาศ |

แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลสตูล ปีงบประมาณ 2566

44

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

กลยุทธ์ที่  4.4 พัฒนาระบบมาตรฐานระบบบริการ

ตัวชี้วัดที่ 28  ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบบริการ

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | กิจกรรม | ระยะเวลา | งบประมาณ |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | เงินบำรุง |  | เงินสนับสนุน | อื่นๆ |  |
|  |  |  |  |  |  | อบรม | ประชุม |  |  |  |
| 61 | โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ (KM) ตามจุดเน้น รพ. | เพื่อพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ การใช้เครื่องมือคุณภาพต่างๆ | จำนวน RCA ผลลัพธ์ Clinical outcome ดีขึ้น | การเตรียมความพร้อมก่อน Re Acredit | ต.ค.65 - ก.ย.๖6 |  |  |  |  | ทีมนำ QMC |
| 62 | โครงการเตรียมความพร้อม/รับการตรวจเยี่ยม จากองค์กรภายนอก ระยะที่ 2 | เพื่อรับการประเมิน | โรงพยาบาลผ่านการรับรองมาตรฐานสำคัญ | 1. การเตรียมความพร้อม บุคลากร เอกสารต่างๆ สถานที่ 2. การประชุมนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงาน 3. การทำ Scoring 4. รับการเยี่ยมรับรอง 5.อบรม สรพ | ต.ค.65 - ก.ย.๖6 | 500,000 HA= 169,000 LA = 64,000 HAIT = 55,400 QA = 41,700 เภสัช = 66,000 (KM) 50,400 อบรมสรพ 103,900 |  |  |  | ทีมนำ QMC |

แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลสตูล ปีงบประมาณ 2566

45

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

กลยุทธ์ที่  4.4 พัฒนาระบบมาตรฐานระบบบริการ

ตัวชี้วัดที่ 28  ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบบริการ

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | กิจกรรม | ระยะเวลา | งบประมาณ |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | เงินบำรุง |  | เงินสนับสนุน | อื่นๆ |  |
|  |  |  |  |  |  | อบรม | ประชุม |  |  |  |
| 63 | โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ มาตรฐานบริการพยาบาลและเกณฑ์การประเมินคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาล | 1. เพื่อให้หัวหน้าหอผู้ป่วย/รองหัวหน้าหอผู้ป่วย และพยาบาลผู้รับผิดชอบงานพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล มีความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการบริการพยาบาล ,เกณฑ์การประเมินคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาล | หัวหน้าหอผู้ป่วย /รองหัวหน้าหอผู้ป่วยและพยาบาลวิชาชีพผู้รับผิดชอบงานพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล มีความรู้มีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการบริการพยาบาล,เกณฑ์การประเมินคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาล และสามารถนำไปปฏิบัติได้ ร้อยละ 80 | ๑. ดำเนินการอบรม ในช่วงเดือน ตค 65 - กย 66 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานบริการพยาบาลและเกณฑ์การประเมินคุณภาพบริการพยาบาล ๒. ประเมินโครงการ จากผู้เข้าร่วมอบรม | ต.ค.65 - ก.ย.๖6 | 41,700 |  |  | งบเพื่อขอรับประเมิน | ทีมนำ QMC การพยาบาล |
| 64 | โครงการพัฒนาศักยภาพ FA และ IS ระยะที่ 2 | เพื่อให้หน่วยงานมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและโรงพยาบาลมีบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบคุณภาพ | ระดับความรู้ความเข้าใจ | 1. จัดทำหลักสูตร 2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติ | ต.ค.65 - ก.ย.๖6 | 0 งบฝึกอบรม |  |  |  | ทีมนำ QMC |

แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลสตูล ปีงบประมาณ 2566

46

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

กลยุทธ์ที่  4.4 พัฒนาระบบมาตรฐานระบบบริการ

ตัวชี้วัดที่ 28  ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบบริการ

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | กิจกรรม | ระยะเวลา | งบประมาณ |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | เงินบำรุง |  | เงินสนับสนุน | อื่นๆ |  |
|  |  |  |  |  |  | อบรม | ประชุม |  |  |  |
| 65 | โครงการพัฒนาทักษะการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (อบรม สรพ) | โรงพยาบาลมีบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบคุณภาพ สามารถนำองค์ความรู้มาพัฒนาหน่วยงานต่อไป | ผ่านเกณฑ์การประเมิน | HA 501 การนำมาตรฐานการปฏิบัติ HA 401 การเยี่ยมสำรวจภายใน HA 900 การพัฒนาคุณภาพสำหรับผู้บริหาร HA 602 คุณภาพและความปลอดภัยทางคลินิค | ต.ค.65 - ก.ย.๖6 |  |  |  |  | ทีมนำ QMC |
| 66 | โครงการปั้นดินให้เป็นดาว | เพื่อพัฒนางานประจำสู่การเป็นงานวิจัย | ผลงาน CQI R2R วิจัย | อบรมเชิงปฏิบัติการ CQI R2R วิจัย | ต.ค.65 - ก.ย.๖6 | 2,400 งบฝึกอบรม |  |  |  | ทีมนำ QMC/เอกมาศ |
| 67 | โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มหกรรมคุณภาพ | เพื่อส่งเสริม กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพทุกหน่วยงาน | ทุกหน่วยงานมีผลงานคุณภาพ | จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกวดผลงาน การนำเสนอความรู้ทางวิชาการ | ต.ค.65 - ก.ย.๖6 |  |  |  |  | ทีมนำ QMC |
| 68 | ขับเคลื่อนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลตามแนวทาง GREEN & CLEAN Hospital | 1. เพื่อพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลโดยใช้หลักสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | 1. ผลการประเมินตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมาก | 1. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 2. กำหนดและชี้แจงนโยบาย 3. อบรมบุคลากร เรื่อง GREEN & CLEAN Hospital 4. จัดการขยะให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐาน | ต.ค.65 - ก.ย.๖6 | 10,000 |  |  |  | ENV |

แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลสตูล ปีงบประมาณ 2566

47

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

กลยุทธ์ที่  4.4 พัฒนาระบบมาตรฐานระบบบริการ

ตัวชี้วัดที่ 28  ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบบริการ

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | กิจกรรม | ระยะเวลา | งบประมาณ |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | เงินบำรุง |  | เงินสนับสนุน | อื่นๆ |  |
|  |  |  |  |  |  | อบรม | ประชุม |  |  |  |
| 69 | อบรมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนและระงับอัคคีภัย | 1. ผ่านการอบรมอัคคีภัย 100% | 1. เพื่อรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ได้ตระหนักถึงความสูญเสียจากผลของการเกิดอัคคีภัยและสาธารณภัยอื่น ๆ 2. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจและเเฝ้าระวังมิให้เกิดอัคคีภัยและสาธารณภัยในรูปแบบต่าง ๆ 3. เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสามารถเข้าร่วมปฏิบัติงานกรณีเร่งด่วน ฉุกเฉิน ตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย หรือสาธารณภัยรูปแบบอื่น ๆ ได้ตลอดเวลา | 1. อบรบบุคลากรให้ความรู้ 2. ฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัย 3. ประเมินผลการฝึกซ้อม | ต.ค.65 - ก.ย.๖6 | 40,000 |  |  |  | ENV |

แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลสตูล ปีงบประมาณ 2566

สรุปงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ โรงพยาบาลสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์

| ลำดับที่ | ประเด็นยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |  |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เงินบำรุง |  | รวม | เงินสนับสนุนและอื่นๆ |  |
|  |  |  | อบรม | ประชุม |  |  |  |
| 1 | ตติยภูมิคุณภาพ | 13 | 81,775 | 150,000 | 231,775 | 50,000 | 281,775 |
| 2 | พัฒนาระบบปฐมภูมิเข้มแข็ง | 18 | 50,000 | 150,000 | 200,000 | 64,880 | 264,880 |
| 3 | พัฒนาศักยภาพเครือข่ายบริการสุขภาพ | 10 | 149,600 | 43,600 | 193,200 | 130,000 | 323,200 |
| 4 | พัฒนาระบบริหารจัดการ | 27 | 998,500 | 54,300 | 1,052,800 | 902,800 | 1,955,600 |
|  | รวมทั้งหมด | 69 | 1,279,875 | 397,900 | 1,677,775 | 1,147,680 | 2,828,455 |

แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลสตูล ปีงบประมาณ 2566

ภาคผนวก